## Resumo
RESUMO GERAL
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - T1A |  |  |  | DATA: | JAN/25
LOCAL: MINAS GERAIS |  |  |  | MÊS REF. | 2024-10-01
Item | Descricao | Unid. | Quant. | Pr. Unitario | Pr. Total
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 121091.42 | 121091.42
02. | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING |  | 1 | 1482736.64 | 1482736.64
03. | ALVENARIAS E DIVISÕES |  | 1 | 3671.23 | 3671.23
04. | COBERTURAS |  | 1 | 60429.47 | 60429.47
05. | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO |  | 1 | 20807.57 | 20807.57
06. | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  | 1 | 120745.5 | 120745.5
07. | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 1 | 4390.15 | 4390.15
08. | DRENAGEM |  | 1 | 18370.02 | 18370.02
09. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 | 152751 | 152751
10. | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 1 | 26885.87 | 26885.87
11. | CFTV E SONORIZAÇÃO |  | 1 | 3272.79 | 3272.79
12. | SPDA |  | 1 | 29567.74 | 29567.74
13. | CLIMATIZAÇÃO |  | 1 | 3987.43 | 3987.43
14. | ESQUADRIA DE MADEIRA |  | 1 | 40712.22 | 40712.22
15. | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO |  | 1 | 53970.51 | 53970.51
16. | ESQUADRIA METÁLICA |  | 1 | 15695.23 | 15695.23
17. | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS |  | 1 | 41693.06 | 41693.06
18. | PISOS |  | 1 | 84128.56 | 84128.56
19. | ESPELHOS |  | 1 | 1792.24 | 1792.24
20. | PINTURA INTERNA / EXTERNA |  | 1 | 126451.84 | 126451.84
21. | BANCADA |  | 1 | 13929.39 | 13929.39
22. | SINALIZAÇÃO |  | 1 | 8633.62 | 8633.62
23. | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 1 | 10185.16 | 10185.16
24. | LIMPEZA GERAL |  | 1 | 8927.29 | 8927.29
25. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 | 110170.8 | 110170.8
26. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 20626.37 | 20626.37
27. | MURO |  | 1 | 11331.49 | 11331.49
28. | MURETA |  | 1 | 3944.32 | 3944.32
29. | FUNDAÇÃO E MURO DE ARRIMO |  | 1 | 199097.75 | 199097.75
30. | COBERTURAS |  | 1 | 46414.23 | 46414.23
31. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 | 24994.2 | 24994.2
32. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 1 | 245.7 | 245.7
33. | ACESSÓRIOS |  | 1 | 612.15 | 612.15
34. | PISOS |  | 1 | 5493.25 | 5493.25
35. | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS |  | 1 | 2482.5 | 2482.5
36. | BANCADA |  | 1 | 405.19 | 405.19
37. | ACESSÓRIOS |  | 1 | 4671.72 | 4671.72
38. | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 1 | 33382.19 | 33382.19
39. | CLIMATIZAÇÃO |  | 1 | 19732.82 | 19732.82
40. | GRADIL |  | 1 | 17551.56 | 17551.56
41. | SOLEIRAS E PEITORIS |  | 1 | 53.43 | 53.43
42. | BANCADA |  | 1 | 556.53 | 556.53
43. | FRISOS E RODAPÉS |  | 1 | 436.97 | 436.97
44. | ESCADA |  | 1 | 2085.98 | 2085.98
| TOTAL DA PLANILHA: |  |  |  | 2959115.1

## Planilha UBS TIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA | [6 empty] | FOLHA Nº: 01/19
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1A | [6 empty] | DATA: 17/01/2025
LOCAL: RUA C, S/N, CONJUNTO TANCREDO NEVES, BAIRRO BEIJA-FLOR - BOCAIUVA / MINAS GERAIS | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (OUTUBRO/2024, com desoneração) / SINAPI (NOVEMBRO/2024, com desoneração) / ORSE (NOVEMBRO/2024) | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES | [7 empty] | LDI | 27.5%
Item | Código | Fonte | Descricao | Unid. | Quant. | PREÇO DE CUSTO |  | PREÇO COM BDI - 27,5 % |  | 1.275
[6 empty] | Pr. Unitario | Pr. Total | Pr. Unitario | Pr. Total
01. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01. 01 | ED-50393 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000. 000,00 | UN | 0.3% | 2950264.27 | 8850.79 | 8850.79 | 8850.79
01. 02 | ED-28427 | SETOP | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | 1 | 1201.64 | 1201.64 | 1532.09 | 1532.09
01. 03 | ED-50135 | SETOP | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 60 | 573.56 | 34413.6 | 731.29 | 43877.4
01. 04 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISORIAS
01. 04. 01 | ED-50150 | SETOP | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/ESGOTO | UN | 1 | 439.2 | 439.2 | 559.98 | 559.98
01. 04. 02 | ED-50151 | SETOP | INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA | UN | 1 | 1060.92 | 1060.92 | 1352.67 | 1352.67
01. 05 |  |  | MURO DE DIVISA
01. 05. 01 | ED-50397 | SETOP | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO E = 15 CM, H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM, ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMÃOS | M | 58.03 | 749.01 | 43465.05 | 954.99 | 55418.07
01. 05. 02 | ED-9013 | SETOP | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR - TIPO GRAFIATO | M2 | 255.332 | 26.62 | 6796.94 | 33.94 | 8665.97
01. 06 |  |  | ANDAIME
01. 06. 01 | COMP.01 | COMPOSIÇÃO | TORRE DE ANDAIME 2 X 2 M | UNXMÊS | 3 | 62.02 | 186.06 | 79.08 | 237.24
01. 06. 02 | ED-28533 | SETOP | ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A | M2 | 341.26 | 1.37 | 467.53 | 1.75 | 597.21
|  |  | TOTAL ITEM: 01 | [5 empty] | 121091.42
02. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING
02. 01 | COT.1 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA (AÇO ESTRUTURAL PARA PÓRTICO E CAIXA D'ÁGUA) | KG | 3463 | 118.8267 | 411496.75 | 151.5 | 524644.5
02. 02 | COT.2 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIS METÁLICOS DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, DE TELHADO, DA LAJE E ESCADA EM ESTRUTURA LIGHT STEEL FRAMING | M2 | 400.93 | 700.21 | 280735.2 | 892.77 | 357938.28
02. 03 | COT.3 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS FECHAMENTOS DAS PAREDES EM LIGHT STEEL FRAMING COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO, BARREIRA DE VAPOR DAS PAREDES E TELHADO, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS PAREDES E FORROS, SUBSTRATOS DOS PISOS DA LAJE E ESCADA E FORRO DE GESSO ESTRUTURADO | M2 | 400.93 | 1099.49 | 440818.53 | 1401.85 | 562043.72
02. 04 | COT.4 | COTAÇÃO | TRANSPORTE DA ESTRUTURA METÁLICA E LIGHT STEEL FRAMING, INCLUIVE REVESTIMENTO E FORRO | CARRETA | 2 | 14945.1533 | 29890.31 | 19055.07 | 38110.14
|  |  | TOTAL ITEM: 02 | [5 empty] | 1482736.64
03. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÕES
03. 01 | ED-48231 | SETOP | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA | M2 | 2 | 49.65 | 99.3 | 63.3 | 126.6
03. 02 | ED-48537 | SETOP | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EMCORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM"L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | M2 | 12.5 | 101.23 | 1265.38 | 129.07 | 1613.38
03. 03 | ED-48533 | SETOP | DIVISORIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO H= 180 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 2.31 | 655.72 | 1514.71 | 836.04 | 1931.25
|  |  | TOTAL ITEM: 03 | [5 empty] | 3671.23
04. |  |  | COBERTURAS
04. 01 | COMP.02 | COMPOSIÇÃO | COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO ONDULADA 0,5 MM | M2 | 286.06 | 93.9537 | 26876.4 | 119.79 | 34267.13
04. 02 | ED-48402 | SETOP | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA METÁLICA PARA TELHA | M | 19.8 | 72.13 | 1428.17 | 91.97 | 1821.01
04. 03 | ED-50667 | SETOP | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CONFORME PROJETO | M | 130.81 | 51.84 | 6781.19 | 66.1 | 8646.54
04. 04 | ED-50650 | SETOP | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA METÁLICA CONJUGADA EM CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO | M | 83.85 | 77.86 | 6528.56 | 99.27 | 8323.79
04. 05 | ED-50678 | SETOP | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CONFORME PROJETO | M | 113.4 | 50.98 | 5781.13 | 65 | 7371
|  |  | TOTAL ITEM: 04 | [5 empty] | 60429.47
05. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO
05. 01 | COMP.03 | COMPOSIÇÃO | CAMADA DE TRANSIÇÃO COM GEOTEXTIL 200G/M2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 23.94 | 8.0376 | 192.42 | 10.25 | 245.39
05. 02 | ED-50170 | SETOP | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 23.94 | 42.33 | 1013.38 | 53.97 | 1292.04
05. 03 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM CONSUMO DE 5,0KG/M², ESTRUTURADA COM TELA POLIÉSTER RESINADA MALHA DE 3X3 MM | M2 | 151.48 | 52.04 | 7883.02 | 66.35 | 10050.7
05. 04 | ED-50168 | SETOP | IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA EPÓXI 1,2 KG/M2 NO PISO E PAREDE NO POÇO DO ELEVADOR CONFORME PROJETO | M2 | 9.62 | 73.31 | 705.24 | 93.47 | 899.18
05. 05 | ED-50168 | SETOP | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA | M2 | 23.94 | 73.31 | 1755.04 | 93.47 | 2237.67
05. 06 | ED-50176 | SETOP | PROTEÇÃO MECANICA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M2 | 23.94 | 28.13 | 673.43 | 35.87 | 858.73
05. 07 | ED-50579 | SETOP | JUNTA EM MASTIQUE POLIURETANO (MASTIQUE PERIMETRAL) 2X2 CM | M | 118 | 34.72 | 4096.96 | 44.27 | 5223.86
|  |  | TOTAL ITEM: 05 | [5 empty] | 20807.57
06. |  |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
06. 01 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES
06. 01. 01 | ED-50019 | SETOP | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 126 | 21.02 | 2648.52 | 26.8 | 3376.8
06. 01. 02 | ED-50020 | SETOP | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36 | 27.69 | 996.84 | 35.3 | 1270.8
06. 01. 03 | ED-50022 | SETOP | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36 | 33.03 | 1189.08 | 42.11 | 1515.96
06. 01. 04 | ED-50023 | SETOP | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 | 52.23 | 626.76 | 66.59 | 799.08
06. 01. 05 | ED-50024 | SETOP | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 75.69 | 454.14 | 96.5 | 579
06. 01. 06 | ED-50034 | SETOP | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 66 | 21.63 | 1427.58 | 27.58 | 1820.28
06. 01. 07 | ED-50027 | SETOP | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36 | 26.97 | 970.92 | 34.39 | 1238.04
06. 01. 08 | ED-50028 | SETOP | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36 | 36.9 | 1328.4 | 47.05 | 1693.8
06. 01. 09 | ED-50038 | SETOP | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60 | 58.75 | 3525 | 74.91 | 4494.6
06. 01. 10 | ED-50332 | SETOP | TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL E ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 144.04 | 576.16 | 183.65 | 734.6
06. 01. 11 | ED-29742 | SETOP | CAIXA D´ÁGUA 5000 LITROS POLIETILENO COM TAMPA | UN | 1 | 3697.68 | 3697.68 | 4714.54 | 4714.54
06. 01. 12 | ED-50309 | SETOP | BOLSA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 21.91 | 109.55 | 27.94 | 139.7
06. 01. 13 | 821 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO 75 X 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 20.45 | 102.25 | 26.07 | 130.35
06. 01. 14 | ED-49939 | SETOP | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA Ø40 MM 31 L, COM TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 165.89 | 165.89 | 211.51 | 211.51
06. 01. 15 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA Ø40 MM 50 L, COM TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 189.54 | 1137.24 | 241.66 | 1449.96
06. 01. 16 | 97906 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 425.69 | 2979.83 | 542.75 | 3799.25
06. 01. 17 | ED-50008 | SETOP | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 83.67 | 836.7 | 106.68 | 1066.8
06. 01. 18 | ED-49952 | SETOP | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 88.68 | 354.72 | 113.07 | 452.28
06. 01. 19 | 95676 | SINAPI | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 139.81 | 139.81 | 178.26 | 178.26
06. 01. 20 | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 174.63 | 174.63 | 222.65 | 222.65
06. 01. 21 | 95675 | SINAPI | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 213.93 | 213.93 | 272.76 | 272.76
06. 01. 22 | 99278 | SINAPI | ADICIONAL NA ALTURA DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 0.4 | 421.32 | 168.53 | 537.18 | 214.87
06. 02 |  |  | LOUÇAS E METAIS
06. 02. 01 | ED-50296 | SETOP | VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL BRANCO, LINHA AZALÉIA, CELITE OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 347.22 | 1388.88 | 442.71 | 1770.84
06. 02. 02 | ED-50297 | SETOP | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA | UN | 1 | 535.62 | 535.62 | 682.92 | 682.92
06. 02. 03 | ED-50277 | SETOP | CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 480.83 | 3846.64 | 613.06 | 4904.48
06. 02. 04 | ED-50279 | SETOP | CUBA OVAL DE EMBUTIR NA COR BRANCA - COD.76117 PADRÃO CELITE OU EQUIVALENTE , INCLUSIVE COM VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS | UN | 3 | 421.28 | 1263.84 | 537.13 | 1611.39
06. 02. 05 | ED-2552 | SETOP | LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO LINHA IZY, PADRÃO DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 579.32 | 2317.28 | 738.63 | 2954.52
06. 02. 06 | 7759 | ORSE | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA LIFE, NA COR BRANCA PADRÃO CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE COM VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS | UN | 11 | 884.38 | 9728.18 | 1127.58 | 12403.38
06. 02. 07 | ED-50290 | SETOP | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO | UN | 3 | 849.54 | 2548.62 | 1083.16 | 3249.48
06. 02. 08 | 13259 | ORSE | EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX. FISHER iNOX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO EM AÇO INOX | UN | 2 | 5263.39 | 10526.78 | 6710.82 | 13421.64
06. 03 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
06. 03. 01 | ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 173.53 | 867.65 | 221.25 | 1106.25
06. 03. 02 | ED-50313 | SETOP | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO MULTITEMPERATURAS, PADRÃO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 267.5 | 802.5 | 341.06 | 1023.18
06. 03. 03 | 12209 | ORSE | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, PRESSMATIC BENEFIT, PADRÃO DOCOL OU EQUIVALENTE (BANHEIRO DE DEIFICIENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 1470.25 | 5881 | 1874.57 | 7498.28
06. 03. 04 | 7351 | ORSE | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, PRESSMATIC, PADRÃO DOCOL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 514.94 | 7209.16 | 656.55 | 9191.7
06. 03. 05 | 8236 | ORSE | TORNEIRA DE LIMPEZA, DE PAREDE, MISTY, PADRÃO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 62.47 | 437.29 | 79.65 | 557.55
06. 03. 06 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA DE PAREDE COM DIRECIONADOR DE JATO MISTY, PADRÃO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 90.46 | 180.92 | 115.34 | 230.68
06. 03. 07 | 13761 | ORSE | TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL LINHA FIT SPECIAL REF. 1167 C53 PADRÃO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 790.25 | 4741.5 | 1007.57 | 6045.42
06. 03. 08 | ED-50304 | SETOP | TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D´ÁGUA 3/4" OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 94.67 | 94.67 | 120.7 | 120.7
06. 03. 09 | ED-49965 | SETOP | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO 3/4"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 86.69 | 433.45 | 110.53 | 552.65
06. 03. 10 | ED-49989 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 3/4"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 87.26 | 872.6 | 111.26 | 1112.6
06. 03. 11 | ED-49991 | SETOP | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 110.57 | 552.85 | 140.98 | 704.9
06. 03. 12 | ED-49995 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.1/2"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 160 | 160 | 204 | 204
06. 03. 13 | ED-49972 | SETOP | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 52.59 | 105.18 | 67.05 | 134.1
06. 03. 14 | ED-49978 | SETOP | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 109.54 | 109.54 | 139.66 | 139.66
06. 03. 15 | ED-49980 | SETOP | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 186.04 | 372.08 | 237.2 | 474.4
06. 03. 16 | ED-49982 | SETOP | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 366.29 | 366.29 | 467.02 | 467.02
06. 03. 17 | 2053 | ORSE | VÁLVULA DE DESCARGA C/ CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE REF.: MONTANA HIDROTÉCNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 1055.4 | 4221.6 | 1345.64 | 5382.56
06. 03. 18 | ED-50337 | SETOP | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 383.4 | 766.8 | 488.84 | 977.68
06. 03. 19 | 13111 | ORSE | BARRA DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX L = 60 CM | UN | 1 | 195 | 195 | 248.63 | 248.63
06. 03. 20 | ED-48160 | SETOP | BARRA PARA APOIO EM AÇO INOX EM PAREDE PARA P.N.E. L =80 CM | UN | 10 | 195.08 | 1950.8 | 248.73 | 2487.3
06. 03. 21 | ED-48162 | SETOP | BARRA PARA APOIO P.N.E. EM PORTA EM AÇO INOX L = 60 CM | UN | 8 | 180.88 | 1447.04 | 230.62 | 1844.96
06. 03. 22 | ED-48167 | SETOP | BARRA PARA APOIO P.N.E. EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO EM "U" | UN | 4 | 178.51 | 714.04 | 227.6 | 910.4
06. 03. 23 | ED-48158 | SETOP | BANCO ARTICULADO PARA BANHO | UN | 2 | 506.41 | 1012.82 | 645.67 | 1291.34
06. 03. 24 | 86886 | SINAPI | LIGAÇÃO FLEXÍVEl CROMADO 1/2 X 30 CM | UN | 17 | 60.63 | 1030.71 | 77.3 | 1314.1
06. 03. 25 | ED-48183 | SETOP | PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO. LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 60.78 | 303.9 | 77.49 | 387.45
06. 03. 26 | ED-48182 | SETOP | PORTA PAPEL TOALHA BRANCO TIPO DISPENSER EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL,COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 21 | 70.74 | 1485.54 | 90.19 | 1893.99
06. 03. 27 | ED-48188 | SETOP | SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO BRANCO TIPO DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL, LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 62.32 | 1495.68 | 79.46 | 1907.04
06. 03. 28 | ED-48155 | SETOP | RESERVATÓRIO BRANCO P/ ANTI-SÉPTICO TIPO DISPENSER, COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 62.32 | 124.64 | 79.46 | 158.92
06. 03. 29 | ED-48176 | SETOP | CABIDE CROMADO TIPO GANCHO, DOCOL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 33.93 | 339.3 | 43.26 | 432.6
06. 03. 30 | ED-49945 | SETOP | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 30.35 | 91.05 | 38.7 | 116.1
06. 03. 31 | ED-49946 | SETOP | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 35.67 | 356.7 | 45.48 | 454.8
|  |  | TOTAL ITEM: 06 | [5 empty] | 120745.5
07. |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
07. 01 | ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UN | 5 | 253.35 | 1266.75 | 323.02 | 1615.1
07. 02 | ED-26993 | SETOP | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 193.51 | 1741.59 | 246.73 | 2220.57
07. 03 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 22.61 | 22.61 | 28.83 | 28.83
07. 04 | ED-29400 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"- 380 X 190 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 22.61 | 67.83 | 28.83 | 86.49
07. 05 | ED-29401 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S4"- 380 X 190 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 22.61 | 22.61 | 28.83 | 28.83
07. 06 | ED-29405 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8"- 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 22.61 | 45.22 | 28.83 | 57.66
07. 07 | ED-50205 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 22.61 | 45.22 | 28.83 | 57.66
07. 08 | ED-32246 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 600 X 600 MM COM MENSAGEM ESCRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REGRA DE TRÊS) | UN | 1 | 150.05 | 150.05 | 191.31 | 191.31
07. 09 | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | UN | 5 | 16.27 | 81.35 | 20.74 | 103.7
|  |  | TOTAL ITEM: 07 | [5 empty] | 4390.15
08. |  |  | DRENAGEM
08. 01 | ED-51107 | SETOP | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 33.7 | 63.2 | 2129.84 | 80.58 | 2715.55
08. 02 | ED-51093 | SETOP | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG | M2 | 61.2 | 21.31 | 1304.17 | 27.17 | 1662.8
08. 03 | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALAS | M3 | 33.7 | 63.2 | 2129.84 | 80.58 | 2715.55
08. 04 | ED-48668 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 42 | 31.2 | 1310.4 | 39.78 | 1670.76
08. 05 | ED-48669 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 72 | 31.97 | 2301.84 | 40.76 | 2934.72
08. 06 | ED-48670 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 12 | 60.79 | 729.48 | 77.51 | 930.12
08. 07 | ED-48671 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 18 | 129.22 | 2325.96 | 164.76 | 2965.68
08. 08 | ED-50812 | SETOP | GRELHA C/ CAIXILHO METÁLICO 20 X 20 CM FULMINAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 65.36 | 130.72 | 83.33 | 166.66
08. 09 | ED-49908 | SETOP | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 3 | 376.5 | 1129.5 | 480.04 | 1440.12
08. 10 | ED-49909 | SETOP | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 458.06 | 916.12 | 584.03 | 1168.06
|  |  | TOTAL ITEM: 08 | [5 empty] | 18370.02
09. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
09. 01 | ED-49308 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 201 | 18.7 | 3758.7 | 23.84 | 4791.84
09. 02 | ED-49309 | SETOP | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16 | 20.51 | 328.16 | 26.15 | 418.4
09. 03 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 485 | 18.97 | 9200.45 | 24.19 | 11732.15
09. 04 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 66 | 26.3 | 1735.8 | 33.53 | 2212.98
09. 05 | COMP.4 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29 | 18.8128 | 545.57 | 23.99 | 695.71
09. 06 | COMP.5 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 25.3628 | 126.81 | 32.34 | 161.7
09. 07 | COMP.6 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 26.5028 | 159.02 | 33.79 | 202.74
09. 08 | COMP.7 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | UN | 1 | 31.9128 | 31.91 | 40.69 | 40.69
09. 09 | ED-5622 | SETOP | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 135 | 5.29 | 714.15 | 6.74 | 909.9
09. 10 | ED-5625 | SETOP | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26 | 11.95 | 310.7 | 15.24 | 396.24
09. 11 | 9517 | ORSE | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | UN | 2 | 4.77 | 9.54 | 6.08 | 12.16
09. 12 | ED-49070 | SETOP | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 2 | 31.76 | 63.52 | 40.49 | 80.98
09. 13 | ED-49079 | SETOP | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 29.66 | 177.96 | 37.82 | 226.92
09. 14 | ED-49088 | SETOP | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 27 | 33.85 | 913.95 | 43.16 | 1165.32
09. 15 | ED-49097 | SETOP | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 35.95 | 71.9 | 45.84 | 91.68
09. 16 | ED-49121 | SETOP | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 75 | 31.76 | 2382 | 40.49 | 3036.75
09. 17 | ED-49089 | SETOP | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 43.72 | 174.88 | 55.74 | 222.96
09. 18 | ED-49122 | SETOP | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 41.66 | 624.9 | 53.12 | 796.8
09. 19 | ED-17964 | SETOP | CONDULETE TIPO TB EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4" | UN | 5 | 33.85 | 169.25 | 43.16 | 215.8
09. 20 | COMP.8 | COMPOSIÇÃO | CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO Ø3/4". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE | UN | 70 | 48.3917 | 3387.42 | 61.7 | 4319
09. 21 | ED-49148 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM 15 x 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 76.22 | 152.44 | 97.18 | 194.36
09. 22 | ED-49136 | SETOP | CABO COBRE NU # 50 MM2 INCLUSIVE SUPORTE | M | 30 | 55.36 | 1660.8 | 70.58 | 2117.4
09. 23 |  |  | CABO UNIPOLAR, TÊMPERA MOLE, CONSTITUIDO POR CONDUTOR DE COBRE, CLASSE DE TENSÃO ISOLAMENTO 0,75 KV, ISOLAÇÃO COM COMPOSTO TERMOFIXO À EPR, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO EM REGINE CONTÍNUO 90ºC, COM COBERTURA EM PVC, RESISTENTE A CHAMA, DE ACORDO COM A NBR 13248
09. 23. 01 | ED-48989 | SETOP | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 2,5 MM2 | M | 2695 | 4.51 | 12154.45 | 5.75 | 15496.25
09. 23. 02 | ED-48992 | SETOP | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 4 MM2 | M | 2709 | 6.64 | 17987.76 | 8.47 | 22945.23
09. 23. 03 | ED-48995 | SETOP | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 6 MM2 | M | 238 | 8.75 | 2082.5 | 11.16 | 2656.08
09.24 | ED-19522 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 47 | 115.82 | 5443.54 | 147.67 | 6940.49
09.25 | ED-19513 | SETOP | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 24 | 108.58 | 2605.92 | 138.44 | 3322.56
09.26 | ED-49446 | SETOP | PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 19 X 38 MM | M | 20 | 44.2 | 884 | 56.36 | 1127.2
09.28 | ED-27082 | SETOP | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-32W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA | UN | 40 | 268.37 | 10734.8 | 342.17 | 13686.8
09.29 | ED-27080 | SETOP | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-16W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA | UN | 1 | 251.87 | 251.87 | 321.13 | 321.13
09.30 | ED-27082 | SETOP | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-32W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA | UN | 13 | 268.37 | 3488.81 | 342.17 | 4448.21
09.31 | ED-27080 | SETOP | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-16W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA | UN | 16 | 251.87 | 4029.92 | 321.13 | 5138.08
09.32 | 9625 | ORSE | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W. INSTALADA A 220cm DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO. REF.: MOD.: OLIVINO 1xTC-TSE-23W DA ITAIM OU EQUIVALENTE, FORNECIDA COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W-220V. COMPLETA | UN | 13 | 284.02 | 3692.26 | 362.13 | 4707.69
09.33 | ED-49194 | SETOP | CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 2" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 133 | 13.81 | 1836.73 | 17.61 | 2342.13
09.34 | ED-49195 | SETOP | CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 4" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 16.36 | 490.8 | 20.86 | 625.8
09.35 | ED-15748 | SETOP | TOMADA 2P+T COM PLACA 2"X4"REF.: PIAL PLUS - PIAL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 95 | 26.01 | 2470.95 | 33.16 | 3150.2
09.36 | ED-15756 | SETOP | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A SEM PLACA | UN | 20 | 39.79 | 795.8 | 50.73 | 1014.6
09.37 | 12545 | ORSE | TIRANTE ROSQUEADO DE 1/4”. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | M | 71 | 15.84 | 1124.64 | 20.2 | 1434.2
09.38 | 10327 | ORSE | ABRAÇADEIRA DO TIPO “D” CUNHA DN 3/4" | UN | 1455 | 6.27 | 9122.85 | 7.99 | 11625.45
09.39 | ED-49457 | SETOP | SUSPENSÃO PARA TIRANTE. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 118 | 7.06 | 833.08 | 9 | 1062
09.40 | 9819 | ORSE | CHUMBADOR CBA – 1/4” X 2”. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 118 | 1.77 | 208.86 | 2.26 | 266.68
09.41 | COT.6 | COTAÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 120 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR, PR 04/05 | UN | 1 | 12860.97 | 12860.97 | 16397.74 | 16397.74
|  |  | TOTAL ITEM: 09 | [5 empty] | 152751
10. |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO
10. 01 | ED-48363 | SETOP | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | M | 48 | 6.01 | 288.48 | 7.66 | 367.68
10. 02 | ED-9194 | SETOP | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 684 | 6.17 | 4220.28 | 7.87 | 5383.08
10. 03 | ED-48374 | SETOP | PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | CJ | 1 | 1451.66 | 1451.66 | 1850.87 | 1850.87
10. 04 | ED-48375 | SETOP | CALHA DE TOMADAS PARA FIXAÇÃO NO RACK, COM 8 TOMADAS 2P +T | CJ | 1 | 87.8 | 87.8 | 111.95 | 111.95
10. 05 | ED-48376 | SETOP | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | CJ | 1 | 680.57 | 680.57 | 867.73 | 867.73
10. 06 | ED-48377 | SETOP | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | CJ | 4 | 78.45 | 313.8 | 100.02 | 400.08
10. 07 | ED-15794 | SETOP | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | CJ | 23 | 127.06 | 2922.38 | 162 | 3726
10. 08 | 4202 | ORSE | PRENSA CABO METÁLICO Ø3/4" (FURO DE 7 A 15mm) PARA USO DIRETO EM DAILET. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE | UN | 70 | 3.6 | 252 | 4.59 | 321.3
10. 09 | ED-49195 | SETOP | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTOS, COM LUVA ROSQUEADA EM PVC, Ø2” - REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 16.36 | 32.72 | 20.86 | 41.72
10. 10 | ED-49152 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM 15x15cm COM TAMPA REVERSÍVEL. CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, FUNDIDA EM MOLDE PERMANENTE, DE BOM ACABAMENTO, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À PROVA CORROSÃO. TAMPA LISA FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADAS DE JUNTA DE VEDAÇÃO. REF.: CP-1515-10 DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 56.86 | 113.72 | 72.5 | 145
10. 11 | ED-15712 | SETOP | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO SIMPLES, 10A/250V. REF.: PIALPLUS DA LEGRAND OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 27.27 | 27.27 | 34.77 | 34.77
10. 12 | COMP.9 | COMPOSIÇÃO | RACK METÁLICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 3160.26 | 3160.26 | 4029.33 | 4029.33
10. 13 | COMP.10 | COMPOSIÇÃO | SWITCH ETHERNET PADRÃO 19". REF.: SWITCH BASELINE 2952-SFP PLUS - 48 PORTAS + 4 PORTAS GIGABIT SFP DA 3COM OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 6622.6833 | 6622.68 | 8443.92 | 8443.92
10. 14 | 755 | ORSE | NO-BREAK ENTRADA 100-240Vac SAÍDA 115Vac 1,2kVA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 20 MINUTOS. REF.: SPWR1200 DA ENGETRON OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 911.72 | 911.72 | 1162.44 | 1162.44
|  |  | TOTAL ITEM: 10 | [5 empty] | 26885.87
11. |  |  | CFTV E SONORIZAÇÃO
11. 01 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 48 | 26.3 | 1262.4 | 33.53 | 1609.44
11. 02 | ED-49309 | SETOP | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9 | 20.51 | 184.59 | 26.15 | 235.35
11. 03 | ED-49089 | SETOP | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 43.72 | 131.16 | 55.74 | 167.22
11. 04 | ED-49098 | SETOP | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 45.78 | 45.78 | 58.37 | 58.37
11. 05 | ED-49122 | SETOP | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 41.66 | 166.64 | 53.12 | 212.48
11. 06 | ED-9194 | SETOP | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 7 | 6.17 | 43.19 | 7.87 | 55.09
11. 07 | ED-48363 | SETOP | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | M | 75 | 6.01 | 450.75 | 7.66 | 574.5
11. 08 | ED-48364 | SETOP | CABO SONORIZAÇÃO 2x2,5mm² | M | 43 | 6.57 | 282.51 | 8.38 | 360.34
|  |  | TOTAL ITEM: 11 | [5 empty] | 3272.79
12. |  |  | SPDA
12. 01 | ED-34449 | SETOP | TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | UN | 14 | 8.43 | 118.02 | 10.75 | 150.5
12. 02 | 10425 | ORSE | CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO #50mm² – ACABAMENTO NATURAL. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | UN | 48 | 17.37 | 833.76 | 22.15 | 1063.2
12. 03 | 10091 | ORSE | FIXADOR TIPO ÔMEGA EM LATÃO LARGURA 15mm E FURO Ø5,5mm E TRAVA PARA CABOS DE AÇO GALVANIZADO #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 165 | 2.22 | 366.3 | 2.83 | 466.95
12. 04 | 11039 | ORSE | PARAFUSO DE FENDA AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX Ø4,2 x 32mm. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 342 | 0.83 | 283.86 | 1.06 | 362.52
12. 05 | COMP.11 | COMPOSIÇÃO | BUCHA DE NYLON Nº 6. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 342 | 0.6146 | 210.19 | 0.78 | 266.76
12. 06 | COMP.12 | COMPOSIÇÃO | PRESILHA DE LATÃO ESTANHADO COM FURO DE 7mm E TRAVA PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 5.4222 | 65.07 | 6.91 | 82.92
12. 07 | 3378 | SINAPI | HASTE DE AÇO REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE DO TIPO COPPERWELD Ø 3/4"x3000mm, CONFORME NBR 13571, CRAVADA A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,50m. | UN | 13 | 152.07 | 1976.91 | 193.89 | 2520.57
12. 08 | ED-49136 | SETOP | CABO DE COBRE NU 50mm², 7 FIOS x Ø3,00mm (NBR 6524). REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 115 | 55.36 | 6366.4 | 70.58 | 8116.7
12. 09 | ED-51033 | SETOP | CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO Ø3/8" SM, COM 7 FIOS, CONFORME NBR 5908. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 150 | 48.32 | 7248 | 61.61 | 9241.5
12. 10 | 142 | SINAPI | SIKAFLEX - SELANTE ELÁSTICO, MONOCOMPONENTE, DE BAIXO MÓDULO, À BASE DE POLIURETANO CARTUCHOS DE 310 ML. | UN | 1 | 30.79 | 30.79 | 39.26 | 39.26
12. 11 | ED-51019 | SETOP | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 56 | 27.74 | 1553.44 | 35.37 | 1980.72
12. 12 | ED-51091 | SETOP | TERMINAL DE COMPRESSAO EM AÇO GALVANIZADO #50mm² | UN | 22 | 31.65 | 696.3 | 40.35 | 887.7
12. 13 | ED-49327 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 21 | 41.16 | 864.36 | 52.48 | 1102.08
12. 14 | ED-49071 | SETOP | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 | 41.66 | 458.26 | 53.12 | 584.32
12. 15 | 9048 | ORSE | CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA SPDA EM AÇO COM 4 PARAFUSOS | UN | 7 | 52.56 | 367.92 | 67.01 | 469.07
12. 16 | 1562 | SINAPI | CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE PARA CONEXÃO DE DOIS CABOS #50mm² | UN | 13 | 22.85 | 297.05 | 29.13 | 378.69
12. 17 | ED-51055 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO Ø30cm | UN | 3 | 137.8 | 413.4 | 175.7 | 527.1
12. 18 | COMP.13 | COMPOSIÇÃO | CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO ∅1". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 52.2583 | 156.78 | 66.63 | 199.89
12. 19 | 4178 | ORSE | ABRAÇADEIRA DO TIPO "D" COM CUNHA Ø1" | UN | 63 | 1.3 | 81.9 | 1.66 | 104.58
12. 20 | 8316 | ORSE | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO h=25cm Ø3/8" COM BANDEIRA | UN | 13 | 5.36 | 69.68 | 6.83 | 88.79
12. 21 | 104753 | SINAPI | CONECTOR DE PRESSÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM RABICHO DE ROSCA MECÂNICA Ø3/8" E CABO #50mm² | UN | 13 | 28.5 | 370.5 | 36.34 | 472.42
12. 23 | 11131 | ORSE | SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE | UN | 26 | 13.92 | 361.92 | 17.75 | 461.5
|  |  | TOTAL ITEM: 12 | [5 empty] | 29567.74
13. |  |  | CLIMATIZAÇÃO
13. 01 | ED-50079 | SETOP | DRENO EM TUBO PVC Ø 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18 | 35.72 | 642.96 | 45.54 | 819.72
13. 02 | COMP.14 | COMPOSIÇÃO | DUTO FLEXÍVEL DN 150 MM REF.: VENTOKIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 65.986 | 659.86 | 84.13 | 841.3
13. 03 | COMP.15 | COMPOSIÇÃO | EXAUSTORES PARA BANHEIRO REF.: VENTOKIT - MODELO CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO VENEZIANA AUTO-FECHANTE | UN | 3 | 582.58 | 1747.74 | 742.79 | 2228.37
13. 05 | ED-50376 | SETOP | FURO NO STEEL FRAMING PARA INSTALAÇÃO DA VENEZIANA AUTO FECHANTE 15 X 15 CM | UN | 3 | 25.63 | 76.89 | 32.68 | 98.04
|  |  | TOTAL ITEM: 13 | [5 empty] | 3987.43
14. |  |  | ESQUADRIA DE MADEIRA
14. 01 |  |  | PORTAS
14. 01. 01 | COMP.16 | COMPOSIÇÃO | PI120 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 120 X 210 CM | UN | 3 | 1314.2239 | 3942.67 | 1675.64 | 5026.92
14. 01. 02 | ED-49602 | SETOP | P80 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 80 X 210 CM | UN | 19 | 980.54 | 18630.26 | 1250.19 | 23753.61
14. 01. 03 | ED-49603 | SETOP | P90 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 90 X 210 CM | UN | 4 | 1017.5 | 4070 | 1297.31 | 5189.24
14. 01. 04 | COMP.17 | COMPOSIÇÃO | P110 - PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 110 X 210 CM | UN | 1 | 1080.5222 | 1080.52 | 1377.67 | 1377.67
14. 01. 05 | COMP.18 | COMPOSIÇÃO | PT110 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA , TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 110 X 210 CM | UN | 1 | 1192.4322 | 1192.43 | 1520.35 | 1520.35
14. 02 |  |  | FERRAGENS
14. 02. 02 | ED-13911 | SETOP | FERRAGEM PARA PORTA DE CORRER, FECHADURA TIPO CONCHA, PINO GUIA, ROLDANA ,TRILHO INFERIOR E SUPERIOR | UN | 1 | 306.36 | 306.36 | 390.61 | 390.61
14. 02. 03 | 100707 | SINAPI | FLECHOS DE EMBUTIR COM TRAVA DESLIZANTE, ACIONADA POR ALAVANCA 200 MM DE COMP. 34" - LATÃO CROMADO | UN | 6 | 155.8 | 934.8 | 198.65 | 1191.9
14. 02. 04 | COMP.19 | COMPOSIÇÃO | CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA RESISTENTE A IMPACTOS 90 X 40 CM | UN | 8 | 221.7533 | 1774.03 | 282.74 | 2261.92
|  |  | TOTAL ITEM: 14 | [5 empty] | 40712.22
15. |  |  | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO
15. 01 | COMP.20 | COMPOSIÇÃO | JO1 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA- ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 193X70 CM | M2 | 1.35 | 796.1405 | 1074.79 | 1015.08 | 1370.36
15. 02 | COMP.20 | COMPOSIÇÃO | JO2 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 405 X 70 CM | M2 | 2.83 | 796.1405 | 2253.08 | 1015.08 | 2872.68
15. 03 | COMP.21 | COMPOSIÇÃO | JO3 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 237 X 140 CM | M2 | 3.32 | 502.7481 | 1669.12 | 641 | 2128.12
15. 04 | COMP.21 | COMPOSIÇÃO | JO4 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 225 X 140 CM | M2 | 3.15 | 502.7481 | 1583.66 | 641 | 2019.15
15. 05 | COMP.21 | COMPOSIÇÃO | JO5 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 265 X 140 CM | M2 | 11.13 | 502.7481 | 5595.59 | 641 | 7134.33
15. 06 | COMP.21 | COMPOSIÇÃO | JO6 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 330 X 140 CM | M2 | 4.62 | 502.7481 | 2322.7 | 641 | 2961.42
15. 07 | COMP.21 | COMPOSIÇÃO | JO7 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 275 X 140 CM | M2 | 11.55 | 502.7481 | 5806.74 | 641 | 7403.55
15. 08 | COMP.20 | COMPOSIÇÃO | JO8 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 60 X 70 CM | M2 | 1.26 | 796.1405 | 1003.14 | 1015.08 | 1279
15. 09 | COMP.20 | COMPOSIÇÃO | JO9 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 90 X 70 CM | M2 | 3.78 | 796.1405 | 3009.41 | 1015.08 | 3837
15. 10 | COMP.21 | COMPOSIÇÃO | J10 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 325 X 140 CM | M2 | 4.55 | 502.7481 | 2287.5 | 641 | 2916.55
15. 11 | COMP.20 | COMPOSIÇÃO | J11 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 125 X 70 CM | M2 | 1.75 | 796.1405 | 1393.25 | 1015.08 | 1776.39
15. 12 | COMP.21 | COMPOSIÇÃO | J12 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 85 X 140 CM | M2 | 1.19 | 502.7481 | 598.27 | 641 | 762.79
15. 13 | COMP.21 | COMPOSIÇÃO | J13 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 165 X 140 CM | M2 | 2.31 | 502.7481 | 1161.35 | 641 | 1480.71
15. 14 | COMP.20 | COMPOSIÇÃO | J14 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 165 X 70 CM | M2 | 1.16 | 796.1405 | 923.52 | 1015.08 | 1177.49
15. 15 | COMP.21 | COMPOSIÇÃO | J15 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 224 X 140 CM | M2 | 3.14 | 502.7481 | 1578.63 | 641 | 2012.74
15. 16 | COMP.21 | COMPOSIÇÃO | J16 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 185 X 140 CM | M2 | 2.59 | 502.7481 | 1302.12 | 641 | 1660.19
15. 17 | COMP.21 | COMPOSIÇÃO | J17 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 132 X 140 CM | M2 | 1.85 | 502.7481 | 930.08 | 641 | 1185.85
15. 18 | COMP.20 | COMPOSIÇÃO | J18 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 224 X 70 CM | M2 | 1.57 | 796.1405 | 1249.94 | 1015.08 | 1593.68
15. 19 | COMP.21 | COMPOSIÇÃO | J19 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 342 X 200 CM | M2 | 6.84 | 502.7481 | 3438.8 | 641 | 4384.44
15. 20 | COMP.21 | COMPOSIÇÃO | GUICHÊ - JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO E VIDRO 60 X 60 CM | M2 | 0.36 | 502.7481 | 180.99 | 641 | 230.76
15. 21 | COMP.22 | COMPOSIÇÃO | P75 - PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 75 X 210 CM | UN | 1 | 573.3345 | 573.33 | 731 | 731
15. 22 | 102182 | SINAPI | P90A - PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 90 X 210 CM | UN | 1 | 643.92 | 643.92 | 821 | 821
15. 23 | COMP.23 | COMPOSIÇÃO | PV80 - PORTA VIDRO LAMINADO 10MM, INCOLOR COM PELICULA JATEADA, ABRIR. LARGURA: 80CM. ALTURA: 210CM. BANDEIRA FIXA, COM O MESMO VIDRO. FERRAGENS EM INOX - 80 X 260 CM | UN | 1 | 744.0606 | 744.06 | 948.68 | 948.68
15. 24 | COMP.24 | COMPOSIÇÃO | P120 - PORTA PIVOTANTE, VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, COM PELICULA JATEADA ABRIR. LARGURA: 120CM. ALTURA: 210CM. BANDEIRA FIXA, COM O MESMO VIDRO. FERRAGENS EM INOX - 120 X 260 CM | UN | 1 | 1005.9811 | 1005.98 | 1282.63 | 1282.63
|  |  | TOTAL ITEM: 15 | [5 empty] | 53970.51
16. |  |  | ESQUADRIA METÁLICA
16. 01 | COMP.25 | COMPOSIÇÃO | PT80 - PORTÃO VENEZIANA DE ABRIR 1 FOLHA 80 X 210 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 822.5716 | 822.57 | 1048.78 | 1048.78
16. 02 | COMP.26 | COMPOSIÇÃO | PT120 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA COM TELA MOSQUETEIRO - 120 X 210 CM | UN | 2 | 1161.1924 | 2322.38 | 1480.52 | 2961.04
16. 03 | COMP.26 | COMPOSIÇÃO | PT120A - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA- 120 X 210 CM | UN | 2 | 1161.1924 | 2322.38 | 1480.52 | 2961.04
16. 04 | COMP.26 | COMPOSIÇÃO | PA120 - PORTÃO VENEZIANA DE ABRIR 2 FOLHAS - 120 X 210 CM | UN | 1 | 1161.1924 | 1161.19 | 1480.52 | 1480.52
16. 05 | ED-50923 | SETOP | ALCAPAO EM FERRO 0,6MX0,6M, INCLUSO FERRAGENS | UN | 1 | 324 | 324 | 413.1 | 413.1
16. 06 | ED-32095 | SETOP | GUARDA - CORPO EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 2, FECHAMENTO EM BARRAS CIRCULARES VERTICAIS , DIÂMETRO EXTERNO 1/2" | M | 5.5 | 588.54 | 3236.97 | 750.39 | 4127.15
16. 07 | ED-50935 | SETOP | CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO PINTADO NA COR GRAFITE. DIÂMETRO EXTERNO 1 1/2" | M | 18.1 | 117.15 | 2120.42 | 149.37 | 2703.6
|  |  | TOTAL ITEM: 16 | [5 empty] | 15695.23
17. |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
17. 01 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2.5 | 8.86 | 22.15 | 11.3 | 28.25
17. 02 | ED-50732 | SETOP | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2.5 | 31.76 | 79.4 | 40.49 | 101.23
17. 03 | ED-50717 | SETOP | REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 296.08 | 88.16 | 26102.41 | 112.4 | 33279.39
17. 04 | ED-50737 | SETOP | REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBÁ E = 2 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - BALÇÃO DE ATENDIMENTO | M2 | 4.21 | 322.37 | 1357.18 | 411.02 | 1730.39
17. 05 | ED-50749 | SETOP | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO ACQUA 2,5 X 2,5 JATOBÁ OU EQUIVALENTE JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 15.84 | 324.51 | 5140.24 | 413.75 | 6553.8
|  |  | TOTAL ITEM: 17 | [5 empty] | 41693.06
18. |  |  | PISOS
18. 01 |  |  | PISO INTERNO
18. 01. 01 | ED-50621 | SETOP | SOCULO DE CONCRETO MAGRO E = 10 CM | M2 | 13.5 | 118.35 | 1597.73 | 150.9 | 2037.15
18. 01. 02 | ED-50567 | SETOP | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 355.44 | 37.91 | 13474.73 | 48.34 | 17181.97
18. 01. 03 | ED-50554 | SETOP | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 14.55 | 47.13 | 685.74 | 60.09 | 874.31
18. 01. 04 | ED-50754 | SETOP | PISO EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 52 X 52 XM, ACABAMENTO ACETINADO, BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 340.89 | 95.83 | 32667.49 | 122.18 | 41649.94
18. 01. 05 | ED-50576 | SETOP | PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO FLAMEADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (ESCADAS) | M2 | 16.81 | 286.36 | 4813.71 | 365.11 | 6137.5
18. 02 |  |  | FRISOS E RODAPÉS
18. 02. 01 | ED-50771 | SETOP | RODAPE EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 10 X 52 XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 328.61 | 10.36 | 3404.4 | 13.21 | 4340.94
18. 02. 02 | ED-50773 | SETOP | FRISO EM GRANITO GRANITO CINZA CORUMBÁ H = 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 48.23 | 32.98 | 1590.63 | 42.05 | 2028.07
18. 02. 03 | ED-50774 | SETOP | RODAPÉ EM GRANITO GRANITO CINZA CORUMBÁ H = 10 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (ESCADAS) | M | 18.12 | 50.55 | 915.97 | 64.45 | 1167.83
18. 03 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS
18. 03. 01 | 2266 | ORSE | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM | M | 33.85 | 91.45 | 3095.58 | 116.6 | 3946.91
18. 03. 02 | ED-50999 | SETOP | PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO E = 2 CM ACABAMENTO POLIDO L = 16 CM | M2 | 9.72 | 375.45 | 3649.37 | 478.7 | 4652.96
18. 03. 03 | ED-50737 | SETOP | MARCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM | M2 | 0.27 | 322.37 | 87.04 | 411.02 | 110.98 | 1,8m * 0,15m = 0,27m²
|  |  | TOTAL ITEM: 18 | [5 empty] | 84128.56
19. |  |  | ESPELHOS
19. 01 | COMP.27 | COMPOSIÇÃO | ESPELHO CRISTAL, 50 X 90 CM E= 5 MM, LAPIDADO, I=10°, FIXADO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 175.7119 | 1229.98 | 224.03 | 1568.21
19. 02 | COMP.28 | COMPOSIÇÃO | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 5mm LAPIDADO, 50x90 CM, 4 MM, FIXADO COM PARAFUSOS FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 175.7119 | 175.71 | 224.03 | 224.03
|  |  | TOTAL ITEM: 19 | [5 empty] | 1792.24
20. |  |  | PINTURA INTERNA / EXTERNA
20. 01 |  |  | PINTURA INTERNA
20. 01. 01 | ED-50516 | SETOP | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 1256.4 | 5.88 | 7387.63 | 7.5 | 9423
20. 01. 02 | ED-50483 | SETOP | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 1190.25 | 14.5 | 17258.63 | 18.49 | 22007.72
20. 01. 03 | ED-50481 | SETOP | EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 154.98 | 23.96 | 3713.32 | 30.55 | 4734.64
20. 01. 04 | ED-50453 | SETOP | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 1256.4 | 20.87 | 26221.07 | 26.61 | 33432.8
20. 01. 05 | ED-50493 | SETOP | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 154.98 | 29.84 | 4624.6 | 38.05 | 5896.99
20. 01. 06 | ED-50491 | SETOP | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M2 | 100 | 36.3 | 3630 | 46.28 | 4628
20. 02 |  |  | PINTURA EXTERNA (FACHADA)
20.02.01 | ED-50514 | SETOP | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 672.6 | 6.53 | 4392.08 | 8.33 | 5602.76
20.02.02 | ED-9013 | SETOP | TEXTURA TIPO GRAFIATO SOBRE PAREDE DE PLACA CIMENTÍCIA | M2 | 672.6 | 26.62 | 17904.61 | 33.94 | 22828.04
20.02.03 | ED-50453 | SETOP | PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA AZUL MINERAL E329 , AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 423.82 | 20.87 | 8845.12 | 26.61 | 11277.85
20.02.04 | ED-50453 | SETOP | PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA GOIABA R243, AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 248.78 | 20.87 | 5192.04 | 26.61 | 6620.04
|  |  | TOTAL ITEM: 20 | [5 empty] | 126451.84
21. |  |  | BANCADA
21. 01 | ED-48343 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, INCLUSIVE FURO E COLAGEM DE BOJO, COM ACABAMENTO DE 4 CM NA TESTEIRA CONFORME PROJETO | M2 | 9.79 | 376.29 | 3683.88 | 479.77 | 4696.95
21. 02 | ED-48343 | SETOP | BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ COM ACABAMENTO BAULEADO CONFORME PROJETO | M2 | 3.64 | 376.29 | 1369.7 | 479.77 | 1746.36
21. 03 | ED-48343 | SETOP | BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO BAULEADO | M2 | 5.4 | 376.29 | 2031.97 | 479.77 | 2590.76
21. 04 | ED-48348 | SETOP | RODABANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, H = 10 CM, E = 2 CM | M | 28.64 | 51.76 | 1482.41 | 65.99 | 1889.95
21. 05 | ED-50687 | SETOP | PRATELEIRA EM ARDÓSIA POLIDA E = 2 CM | M2 | 10.31 | 228.63 | 2357.18 | 291.5 | 3005.37
|  |  | TOTAL ITEM: 21 | [5 empty] | 13929.39
22. |  |  | SINALIZAÇÃO
22.01 | COMP.29 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X 32CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" | UN | 1 | 1026.707 | 1026.71 | 1309.05 | 1309.05
22.02 | COMP.30 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X79 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK", CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA | UN | 1 | 2464.5428 | 2464.54 | 3142.29 | 3142.29
22.03 | COMP.31 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO BRANCO COM ARTE ADESIVADA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 115.93 | 463.72 | 147.81 | 591.24
22.04 | COMP.32 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X 15 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 15 | 117.9314 | 1768.97 | 150.36 | 2255.4
22.05 | COMP.33 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X18 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=3.5 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 132.6157 | 265.23 | 169.08 | 338.16
22.06 | COMP.34 | COMPOSIÇÃO | FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE COR VERDE D = 2,5 X 20 CM (duas de cada lado) | UN | 22 | 15.8496 | 348.69 | 20.21 | 444.62
22.07 | 7318 | ORSE | ANEL EM NEOPRENE NP, DUREZA: 70+/-5 SHORE A, ANTI-CHAMA E ANTI-ALÉRGICO, NA COR PRETO | UN | 4 | 46.14 | 184.56 | 58.83 | 235.32
22.08 | ED-50624 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA NA COR PRETA, FIXADO COM COLA P4000. CODIGO 002-01 REF. ANDALUZ / MERCUR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 1.25 | 199.24 | 249.05 | 254.03 | 317.54 | 20 UNIDADES DE 0,25X0,25
|  |  | TOTAL ITEM: 22 | [5 empty] | 8633.62
23. |  |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
23.01 | COMP.35 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | M2 | 104.28 | 66.9214 | 6978.56 | 85.32 | 8897.17
23.02 | ED-50584 | SETOP | PISO EM LADRILHO HIDRAULICO DE ALERTA E DIRECIONAL NA COR PRETA 25 X 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 6 | 113.13 | 678.78 | 144.24 | 865.44
23.03 | ED-50437 | SETOP | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA - zoysia japonica | M2 | 10.54 | 31.44 | 331.38 | 40.09 | 422.55
|  |  | TOTAL ITEM: 23 | [5 empty] | 10185.16
24. |  |  | LIMPEZA GERAL
24.01 | ED-51125 | SETOP | CARGA E TRASNPORTE DE ENTULHO EM CACAMBAS | M3 | 50 | 84 | 4200 | 107.1 | 5355
24.02 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 400.93 | 6.99 | 2802.5 | 8.91 | 3572.29
|  |  | TOTAL ITEM: 24 | [5 empty] | 8927.29
25. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1
25.01 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 102.97 | 12356.4 | 131.29 | 15754.8
25.02 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 77.14 | 74054.4 | 98.35 | 94416
|  |  | TOTAL ITEM: 25 | [5 empty] | 110170.8
26. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
26.01 | ED-29823 | SETOP | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M² | 286.44 | 52.8 | 15124.03 | 67.32 | 19283.14
26.02 | ED-14457 | SETOP | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE | M² | 8.8 | 119.72 | 1053.54 | 152.64 | 1343.23
|  |  | TOTAL ITEM: 26 | [5 empty] | 20626.37
27. |  |  | MURO
27.01 | COMP. 01 | COMPOSIÇÃO | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA), PARA O MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO E = 15 CM, H = 2,20 M | M | 58.03 | 17.908 | 1039.2 | 22.83 | 1324.82
27.02 | COMP. 02 | COMPOSIÇÃO | ALTEAMENTO DE MURO DIVISÓRIO (40CM), INCLUSIVE CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM TRÊS (3) DEMÃOS | M | 58.03 | 113.9545 | 6612.78 | 145.29 | 8431.18
27.03 | ED-9013 | SETOP | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR - TIPO GRAFIATO | M² | 46.42 | 26.62 | 1235.7 | 33.94 | 1575.49
|  |  | TOTAL ITEM: 27 | [5 empty] | 11331.49
28. |  |  | MURETA
28.01 | COMP. 03 | COMPOSIÇÃO | MURETA PARA ASSENTAMENTO DE GRADIL | M | 10.8 | 225.9999 | 2440.8 | 288.15 | 3112.02
28.02 | ED-50519 | SETOP | TEXTURA TIPO GRAFIATO SOBRE PAREDE, LIXAMENTO E FUNDO SELADOR - PIGUIMENTADA NA COR GOIABADA R243 | M² | 12.96 | 29.5 | 382.32 | 37.61 | 487.43
28.03 | ED-50453 | SETOP | PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA GOIABA R243, AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS | M² | 12.96 | 20.87 | 270.48 | 26.61 | 344.87
|  |  | TOTAL ITEM: 28 | [5 empty] | 3944.32
29. |  |  | FUNDAÇÃO E MURO DE ARRIMO
29.01 | ED-51111 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M³ | 26.92 | 8.7 | 234.2 | 11.09 | 298.54
29.02 | ED-51121 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 21.29 | 41.11 | 875.23 | 52.42 | 1116.02
29.03 | ED-51096 | SETOP | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL (A CADA 20 CM DE CAMADA DE SOLO) | M³ | 402.12 | 45.79 | 18413.07 | 58.38 | 23475.77
29.04 | RO-00058 | SETOP | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m | M³ | 402.12 | 13 | 5227.56 | 16.58 | 6667.15
29.05 | COMP. 04 | COMPOSIÇÃO | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 1, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M³ | 50.76 | 194.77 | 9886.53 | 248.33 | 12605.23
29.06 | ED-50600 | SETOP | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M² | 676.8 | 3.51 | 2375.57 | 4.48 | 3032.06
29.07 | ED-17989 | SETOP | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) (RADIER) | M | 84 | 45.78 | 3845.52 | 58.37 | 4903.08
29.08 | ED-49811 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 63.9 | 60.65 | 3875.54 | 77.33 | 4941.39
29.09 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 4053.87 | 11.25 | 45606.04 | 14.34 | 58132.5
29.10 | ED-49787 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 61.6 | 736.4 | 45362.24 | 938.91 | 57836.86
29.11 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) (ESTRIBOS) | KG | 261.63 | 11.88 | 3108.16 | 15.15 | 3963.69
29.12 | ED-48213 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M² | 83.78 | 207.13 | 17353.35 | 264.09 | 22125.46
|  |  | TOTAL ITEM: 29 | [5 empty] | 199097.75
30. |  |  | COBERTURAS
30.01 | ED-50667 | SETOP | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CONFORME PROJETO | M | 31.19 | 51.84 | 1616.89 | 66.1 | 2061.66
30.02 | ED-50650 | SETOP | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA METÁLICA CONJUGADA EM CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO | M | 7.77 | 77.86 | 604.97 | 99.27 | 771.33
30.03 | 10029 | ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER | M² | 286.06 | 119.49 | 34181.31 | 152.35 | 43581.24
|  |  | TOTAL ITEM: 30 | [5 empty] | 46414.23
31. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
31.01 | ED-48992 | SETOP | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 4 MM2 | M | 975 | 6.64 | 6474 | 8.47 | 8258.25
31.02 | ED-20588 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 6646.13 | 6646.13 | 8473.82 | 8473.82
31.03 | ED-49138 | SETOP | CABO DE COBRE NU # 95 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 60 | 99.31 | 5958.6 | 126.62 | 7597.2
31.04 | ED-49133 | SETOP | CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 15 | 17.98 | 269.7 | 22.92 | 343.8
31.05 | ED-27080 | SETOP | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-16W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA | UN | 1 | 251.87 | 251.87 | 321.13 | 321.13
|  |  | TOTAL ITEM: 31 | [5 empty] | 24994.2
32. |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
32.01 | ED-48156 | SETOP | ASSENTO SANITÁRIO BRANCO, MARCA CELITE OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 38.54 | 192.7 | 49.14 | 245.7
|  |  | TOTAL ITEM: 32 | [5 empty] | 245.7
33. |  |  | ACESSÓRIOS
33.01 | ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 173.53 | 347.06 | 221.25 | 442.5
33.02 | ED-48182 | SETOP | PORTA PAPEL TOALHA BRANCO TIPO DISPENSER EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL,COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 70.74 | 70.74 | 90.19 | 90.19
33.03 | ED-48188 | SETOP | SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO BRANCO TIPO DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL, LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 62.32 | 62.32 | 79.46 | 79.46
|  |  | TOTAL ITEM: 33 | [5 empty] | 612.15
34. |  |  | PISOS
34.01 | COMP. 05 | COMPOSIÇÃO | REJUNTAMENTO EPOXI | UN | 1 | 5107.1632 | 5107.16 | 5107.16 | 5107.16
34.02 | ED-50754 | SETOP | PISO EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 52 X 52 XM, ACABAMENTO ACETINADO, BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 3.16 | 95.83 | 302.82 | 122.18 | 386.09
|  |  | TOTAL ITEM: 34 | [5 empty] | 5493.25
35. |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
35.01 | ED-50749 | SETOP | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO ACQUA 2,5 X 2,5 JATOBÁ OU EQUIVALENTE JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M² | 6 | 324.51 | 1947.06 | 413.75 | 2482.5
|  |  | TOTAL ITEM: 35 | [5 empty] | 2482.5
36. |  |  | BANCADA
36.01 | ED-50687 | SETOP | PRATELEIRA EM ARDÓSIA POLIDA E = 2 CM | M² | 1.39 | 228.63 | 317.8 | 291.5 | 405.19
|  |  | TOTAL ITEM: 36 | [5 empty] | 405.19
37. |  |  | ACESSÓRIOS
37.01 | ED-48163 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 12 | 165.26 | 1983.12 | 210.71 | 2528.52
37.02 | COMP. 06 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X 15 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 117.9314 | 353.79 | 150.36 | 451.08
37.03 | COMP. 07 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X18 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=3.5 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 132.6157 | 132.62 | 169.08 | 169.08
37.04 | COMP. 08 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 48 X 15 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 132.6157 | 663.08 | 169.08 | 845.4
37.05 | COMP. 09 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 60 X 23 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 213.3792 | 213.38 | 272.06 | 272.06
37.06 | COMP. 10 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 52 X18 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=3.5 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 159.0474 | 318.09 | 202.79 | 405.58
|  |  | TOTAL ITEM: 37 | [5 empty] | 4671.72
38. |  |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
38.01 | ED-51144 | SETOP | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M² | 274.14 | 72.61 | 19905.31 | 92.58 | 25379.88
38.02 | ED-51139 | SETOP | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 96.81 | 64.83 | 6276.19 | 82.66 | 8002.31
|  |  | TOTAL ITEM: 38 | [5 empty] | 33382.19
39. |  |  | CLIMATIZAÇÃO
39.01 | ED-48992 | SETOP | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 4 MM2 | M | 350 | 6.64 | 2324 | 8.47 | 2964.5
39.02 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 100 | 31.32 | 3132 | 39.93 | 3993
39.03 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 10 | 61.98 | 619.8 | 79.02 | 790.2
39.04 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 120 | 49.58 | 5949.6 | 63.21 | 7585.2
39.05 | 11412/ORSE | ORSE | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 65 | 15.64 | 1016.6 | 19.94 | 1296.1
39.06 | 11679/ORSE | ORSE | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 136.5 | 11.66 | 1591.59 | 14.87 | 2029.76
39.07 | 12184/ORSE | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM POLAR | UN | 18 | 46.8 | 842.4 | 59.67 | 1074.06
|  |  | TOTAL ITEM: 39 | [5 empty] | 19732.82
40. |  |  | GRADIL
40.01 | 13779 | ORSE | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS. | M | 10.8 | 394.36 | 4259.09 | 502.81 | 5430.35
40.02 | 13764 | ORSE | PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NA COR PRETA, PADRÃO BELGO OU SIMILAR | M² | 2.6 | 800.77 | 2082 | 1020.98 | 2654.55
40.03 | 9072 | ORSE | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | M² | 8.32 | 892.41 | 7424.85 | 1137.82 | 9466.66
|  |  | TOTAL ITEM: 40 | [5 empty] | 17551.56
41. |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS
41.01 | ED-50737 | SETOP | MARCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM | M² | 0.13 | 322.37 | 41.91 | 411.02 | 53.43
|  |  | TOTAL ITEM: 41 | [5 empty] | 53.43
42. |  |  | BANCADA
42.01 | ED-48343 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, INCLUSIVE FURO E COLAGEM DE BOJO, COM ACABAMENTO DE 4 CM NA TESTEIRA CONFORME PROJETO | M² | 0.99 | 376.29 | 372.53 | 479.77 | 474.97
42.02 | ED-48343 | SETOP | BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ COM ACABAMENTO BAULEADO CONFORME PROJETO | M² | 0.12 | 376.29 | 45.15 | 479.77 | 57.57
42.03 | ED-48343 | SETOP | BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO BAULEADO | M² | 0.05 | 376.29 | 18.81 | 479.77 | 23.99
|  |  | TOTAL ITEM: 42 | [5 empty] | 556.53
43. |  |  | FRISOS E RODAPÉS
43.01 | ED-50774 | SETOP | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (ESCADAS) | M² | 6.78 | 50.55 | 342.73 | 64.45 | 436.97
|  |  | TOTAL ITEM: 43 | [5 empty] | 436.97
44. |  |  | ESCADA
44.01 | ED-50949 | SETOP | ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2" | M | 4.8 | 188.94 | 906.91 | 240.9 | 1156.32
44.02 | COMP. 11 | COMPOSIÇÃO | FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE COR VERDE D = 2,5 X 20 CM (DUAS DE CADA LADO) | UN | 46 | 15.8496 | 729.08 | 20.21 | 929.66
|  |  | TOTAL ITEM: 44 | [5 empty] | 2085.98
|  |  | TOTAL DA PLANILHA: | [5 empty] | 2959115.1 | 2950264.27
2248779.12
BOCAIUVA, 17 DE JANEIRO DE 2025 | [9 empty] | 710335.98
| CAMILLA TAVARES MURTA ALVES |  |  |  | ROBERTO JAIRO TORRES
| CAU/MG:A259887-6 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE BOCAIUVA
Prefeitura Municipal de Bocaiúva Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - T1A |  | DATA: | 2025-01-02
LOCAL: RUA C, S/N, CONJUNTO TANCREDO NEVES, BAIRRO BEIJA-FLOR - BOCAIUVA / MINAS GERAIS |  | SETOP | 2024-10-01
|  | SINAPI | 2024-11-01
|  | ORSE | 2024-11-01 | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | TOTAL
Item | Descricao | PESO% | Pr. Total | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.092% | 121091.42 | 35% | 42381.997 | 50% | 60545.71 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 18163.713 | 100% | 121091.42
02. | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING | 50.11% | 1482736.64 | 0% | 0 | 10% | 148273.664 | 15% | 222410.496 | 20% | 296547.328 | 20% | 296547.328 | 10% | 148273.664 | 10% | 148273.664 | 10% | 14827366% | 5% | 74136.832 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1482736.64
03. | ALVENARIAS E DIVISÕES | 0.1241% | 3671.23 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4% | 146.8492 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 1835.615 | 46% | 1688.7658 | 0% | 0 | 100% | 3671.23
04. | COBERTURAS | 2.042% | 60429.47 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | 27193.2615 | 55% | 33236.2085 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 60429.47
05. | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO | 0.7032% | 20807.57 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 6242.271 | 0% | 0 | 50% | 10403.785 | 20% | 4161.514 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 20807.57
06. | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 4.08% | 120745.5 | 15% | 18111.825 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 30186.375 | 20% | 24149.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 18111.825 | 25% | 30186.375 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 120745.5
07. | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0.1484% | 4390.15 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4390.15 | 100% | 4390.15
08. | DRENAGEM | 0.6208% | 18370.02 | 55% | 10103.511 | 35% | 6429.507 | 10% | 1837.002 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 18370.02
09. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.162% | 152751 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 38187.75 | 25% | 38187.75 | 20% | 30550.2 | 20% | 30550.2 | 10% | 15275.1 | 0% | 0 | 100% | 152751
10. | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0.9086% | 26885.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 6721.4675 | 35% | 9410.0545 | 40% | 10754.348 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 26885.87
11. | CFTV E SONORIZAÇÃO | 0.1106% | 3272.79 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 1309.116 | 30% | 981.837 | 30% | 981.837 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3272.79
12. | SPDA | 0.9992% | 29567.74 | 0% | 0 | 15% | 4435.161 | 35% | 10348.709 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 14783.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 29567.74
13. | CLIMATIZAÇÃO | 0.1348% | 3987.43 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 398.743 | 20% | 797.486 | 70% | 2791.201 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3987.43
14. | ESQUADRIA DE MADEIRA | 1.376% | 40712.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 8142.444 | 35% | 14249.277 | 45% | 18320.499 | 0% | 0 | 100% | 40712.22
15. | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO | 1.824% | 53970.51 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 13492.6275 | 35% | 18889.6785 | 40% | 21588.204 | 0% | 0 | 100% | 53970.51
16. | ESQUADRIA METÁLICA | 0.5304% | 15695.23 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 4708.569 | 50% | 7847.615 | 20% | 3139.046 | 0% | 0 | 100% | 15695.23
17. | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | 1.409% | 41693.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 8338.612 | 35% | 14592.571 | 35% | 14592.571 | 10% | 4169.306 | 0% | 0 | 100% | 41693.06
18. | PISOS | 2.843% | 84128.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 25238.568 | 45% | 37857.852 | 25% | 21032.14 | 0% | 0 | 100% | 84128.56
19. | ESPELHOS | 0.06057% | 1792.24 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1792.24 | 100% | 1792.24
20. | PINTURA INTERNA / EXTERNA | 4.273% | 126451.84 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 31612.96 | 25% | 31612.96 | 25% | 31612.96 | 25% | 31612.96 | 100% | 126451.84
21. | BANCADA | 0.4707% | 13929.39 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 2785.878 | 80% | 11143.512 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 13929.39
22. | SINALIZAÇÃO | 0.2918% | 8633.62 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 8633.62 | 100% | 8633.62
23. | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0.3442% | 10185.16 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 5092.58 | 50% | 5092.58 | 100% | 10185.16
24. | LIMPEZA GERAL | 0.3017% | 8927.29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 8927.29 | 100% | 8927.29
25. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.723% | 110170.8 | 2.75% | 3029.697 | 8.84% | 9739.0987 | 9.53% | 10499.2772 | 13.23% | 14575.5968 | 14.3% | 15754.4244 | 7.89% | 8692.4761 | 8.38% | 9232.313 | 8.64% | 9518.7571 | 9.7% | 10686.5676 | 8.28% | 9122.1422 | 5.11% | 5629.7279 | 3.35% | 3690.7218 | 100% | 110170.8
26. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.697% | 20626.37 |  | 0 |  | 0 | 20% | 4125.274 | 30% | 6187.911 | 50% | 10313.185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 20626.37
27. | MURO | 0.3829% | 11331.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 2266.298 | 20% | 2266.298 | 10% | 1133.149 | 10% | 1133.149 | 10% | 1133.149 | 30% | 3399.447 | 100% | 11331.49
28. | MURETA | 0.1333% | 3944.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 788.864 | 30% | 1183.296 | 50% | 1972.16 | 100% | 3944.32
29. | FUNDAÇÃO E MURO DE ARRIMO | 6.728% | 199097.75 | 30% | 59729.325 | 30% | 59729.325 | 40% | 79639.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 199097.75
30. | COBERTURAS | 1.569% | 46414.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 23207.115 | 50% | 23207.115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 46414.23
31. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.8447% | 24994.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 6248.55 | 25% | 6248.55 | 20% | 4998.84 | 20% | 4998.84 | 10% | 2499.42 |  | 0 | 100% | 24994.2
32. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 0.008303% | 245.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 245.7 | 100% | 245.7
33. | ACESSÓRIOS | 0.02069% | 612.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 612.15 | 100% | 612.15
34. | PISOS | 0.1856% | 5493.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 2746.625 | 50% | 2746.625 |  | 0 | 100% | 5493.25
35. | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | 0.08389% | 2482.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 496.5 | 80% | 1986 |  | 0 | 100% | 2482.5
36. | BANCADA | 0.01369% | 405.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 405.19 |  | 0 | 100% | 405.19
37. | ACESSÓRIOS | 0.1579% | 4671.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4671.72 | 100% | 4671.72
38. | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1.128% | 33382.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 3338.219 | 15% | 5007.3285 | 20% | 6676.438 | 25% | 8345.5475 | 30% | 10014.657 | 100% | 33382.19
39. | CLIMATIZAÇÃO | 0.6668% | 19732.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 4933.205 | 25% | 4933.205 | 20% | 3946.564 | 20% | 3946.564 | 10% | 1973.282 |  | 0 | 100% | 19732.82
40. | GRADIL | 0.5931% | 17551.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 3510.312 | 30% | 5265.468 | 50% | 8775.78 | 100% | 17551.56
41. | SOLEIRAS E PEITORIS | 0.001806% | 53.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 53.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 53.43
42. | BANCADA | 0.01881% | 556.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 55.653 | 30% | 166.959 | 40% | 222.612 | 20% | 111.306 | 100% | 556.53
43. | FRISOS E RODAPÉS | 0.01477% | 436.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 436.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 436.97
44. | ESCADA | 0.07049% | 2085.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 208.598 | 50% | 1042.99 | 40% | 834.392 | 100% | 2085.98
| TOTAL DA PLANILHA: | 100% | 2959115.1 | 4.507% | 133356.355 | 9.772% | 289152.4657 | 11.11% | 328859.8582 | 11.74% | 347497.2108 | 12.85% | 380346.4191 | 6.941% | 205384.9616 | 8.502% | 251580.7495 | 8.842% | 261656.7766 | 8.835% | 261427.1616 | 7.859% | 232560.6467 | 5.216% | 154351.9082 | 3.817% | 112940.5868 | 100% | 2959115.1
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 4.507% | 133356.355 | 14.28% | 422508.8207 | 25.39% | 751368.679 | 37.13% | 1098865.8898 | 49.99% | 1479212.3089 | 56.93% | 1684597.2705 | 65.43% | 1936178.0201 | 74.27% | 2197834.7967 | 83.11% | 2459261.9583 | 90.97% | 2691822.605 | 96.18% | 2846174.5132 | 100% | 2959115.1
BOCAIUVA, 17 DE JANEIRO DE 2025
| CAMILLA TAVARES MURTA ALVES | ROBERTO JAIRO TORRES |  |  | Prefeitura Municipal de Bocaiúva Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG
| CAU/MG:A259887-6 | PREFEITO MUNICIPAL DE BOCAIUVA

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
COMP.01 |  | TORRE DE ANDAIME 2 X 2 M | UNIDADE: UN/MÊS
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
ED-9076 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE ( LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | mxmês | 1 | 44 | 44 | REGRA DE 3
ED-9077 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M | 2 | 9.01 | 18.02
|  | TOTAL |  |  |  | 62.02
COMP.02 |  | COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO ONDULADA 0,5 MM | UNIDADE: M²
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-11377 | SETOP | CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA (DIÂMETRO DO FURO: 8MM) | U | 0.61 | 0.37 | 0.2257
MATED-11379 | SETOP | GANCHO CHATO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS (COMPRIMENTO: 100MM) | U | 3 | 8.74 | 26.22
25007 | SINAPI-I | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M² | 1.2 | 36.6 | 43.92
ED-50380 | SETOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.91 | 8.764
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 18.53 | 14.824
|  | TOTAL |  |  |  | 93.9537
COMP. 03 |  | CAMADA DE TRANSIÇÃO COM GEOTEXTIL 200G/M2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
4011 | SINAPI-I | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | U | 1.1 | 6.97 | 7.667
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | U | 0.02 | 18.53 | 0.3706
|  | TOTAL |  |  |  | 8.0376
COMP. 04 |  | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 20.83 | 3.7494
ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 25.63 | 4.6134
MATED-15597 | SETOP | SUPORTE PARA PLACA (TIPO DA PLACA: 4"X2"¦ QUANTIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULOS¦MATERIAL: PLÁSTICO¦POSIÇÃO: VERTICAL OU HORIZONTAL¦ PARAFUSOS: INCLUÍDOS) | U | 1 | 3.9 | 3.9
MATED-15598 | SETOP | MÓDULO INTERRUPTOR ( TIPO: SIMPLES¦CORRENTE: 10A¦TENSÃO: 250V¦MATERIAL : TERMOPLÁSTICO¦PLACA E SUPORTE: NÃO INCLUSO) | U | 1 | 6.55 | 6.55
|  | TOTAL |  |  |  | 18.8128
COMP. 05 |  | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 20.83 | 3.7494
ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 25.63 | 4.6134
MATED-15597 | SETOP | SUPORTE PARA PLACA (TIPO DA PLACA: 4"X2"¦ QUANTIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULOS¦MATERIAL: PLÁSTICO¦POSIÇÃO: VERTICAL OU HORIZONTAL¦ PARAFUSOS: INCLUÍDOS) | U | 1 | 3.9 | 3.9
MATED-15598 | SETOP | MÓDULO INTERRUPTOR ( TIPO: SIMPLES¦CORRENTE: 10A¦TENSÃO: 250V¦MATERIAL : TERMOPLÁSTICO¦PLACA E SUPORTE: NÃO INCLUSO) | U | 2 | 6.55 | 13.1
|  | TOTAL |  |  |  | 25.3628
COMP. 06 |  | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 20.83 | 3.7494
ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 25.63 | 4.6134
MATED-15599 | SETOP | MÓDULO INTERRUPTOR ( TIPO: PARALELO¦CORRENTE: 10A¦TENSÃO: 250V¦ MATERIAL: TERMOPLÁSTICO¦ PLACA E SUPORTE: NÃO INCLUSO) | U | 1 | 14.24 | 14.24
MATED-15597 | SETOP | SUPORTE PARA PLACA (TIPO DA PLACA: 4"X2"¦ QUANTIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULOS¦MATERIAL: PLÁSTICO¦POSIÇÃO: VERTICAL OU HORIZONTAL¦ PARAFUSOS: INCLUÍDOS) | U | 1 | 3.9 | 3.9
|  | TOTAL |  |  |  | 26.5028
COMP. 07 |  | INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 20.83 | 3.7494
ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 25.63 | 4.6134
MATED-15597 | SETOP | SUPORTE PARA PLACA (TIPO DA PLACA: 4"X2"¦ QUANTIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULOS¦MATERIAL: PLÁSTICO¦POSIÇÃO: VERTICAL OU HORIZONTAL¦ PARAFUSOS: INCLUÍDOS) | U | 1 | 3.9 | 3.9
MATED-15598 | SETOP | MÓDULO INTERRUPTOR ( TIPO: SIMPLES¦CORRENTE: 10A¦TENSÃO: 250V¦MATERIAL : TERMOPLÁSTICO¦PLACA E SUPORTE: NÃO INCLUSO) | U | 3 | 6.55 | 19.65
|  | TOTAL |  |  |  | 31.9128
COMP. 8 |  | CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO Ø3/4". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO 5 | COTAÇÃO | CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO Ø3/4". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE | U | 1 | 36.7767 | 36.7767
ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 25.63 | 6.4075
ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 20.83 | 5.2075
|  | TOTAL |  |  |  | 48.3917
COMP. 9 |  | RACK METÁLICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK OU EQUIVALENTE | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO 7 | COTAÇÃO | RACK METÁLICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK OU EQUIVALENTE | U | 1 | 1083.66 | 1083.66
ED-50366 | SETOP | AJUDANTE DE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 21.49 | 644.7
ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 25.63 | 256.3
2438 | SINAPI-I | ELETROTECNICO | H | 40 | 29.39 | 1175.6
|  | TOTAL |  |  |  | 3160.26
COMP. 10 |  | SWITCH ETHERNET PADRÃO 19". REF.: SWITCH BASELINE 2952-SFP PLUS - 48 PORTAS + 4 PORTAS GIGABIT SFP DA 3COM OU EQUIVALENTE | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO 8 | COTAÇÃO | SWITCH ETHERNET PADRÃO 19". REF.: SWITCH BASELINE 2952-SFP PLUS - 48 PORTAS + 4 PORTAS GIGABIT SFP DA 3COM OU EQUIVALENTE | U | 1 | 4546.0833 | 4546.0833
ED-50366 | SETOP | AJUDANTE DE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 21.49 | 644.7
ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 25.63 | 256.3
2438 | SINAPI-I | ELETROTECNICO | H | 40 | 29.39 | 1175.6
|  | TOTAL |  |  |  | 6622.6833
COMP. 11 |  | BUCHA DE NYLON Nº 6. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-34309 | SETOP | BUCHA DE NYLON Nº 6. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | U | 1 | 0.15 | 0.15
ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 20.83 | 0.2083
ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 25.63 | 0.2563
|  | TOTAL |  |  |  | 0.6146
COMP. 12 |  | PRESILHA DE LATÃO ESTANHADO COM FURO DE 7mm E TRAVA PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
9711 | ORSE | PRESILHA DE LATÃO ESTANHADO COM FURO DE 7mm E TRAVA PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO. | U | 1 | 2.17 | 2.17 |  | insumos
ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 20.83 | 1.4581
ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 25.63 | 1.7941
|  | TOTAL |  |  |  | 5.4222
COMP. 13 |  | CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO Ø1". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO 9 | COTAÇÃO | CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO Ø1". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE | M² | 1 | 40.6433 | 40.6433
ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 25.63 | 6.4075
ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 20.83 | 5.2075
|  | TOTAL |  |  |  | 52.2583
COMP.14 |  | DUTO FLEXÍVEL DN 150 MM REF.: VENTOKIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE: M
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO 10 | COTAÇÃO | DUTO FLEXÍVEL DN 150 MM REF.: VENTOKIT 3 METROS | U | 0.3 | 142.52 | 42.756
ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.63 | 12.815
ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.83 | 10.415
|  | TOTAL |  |  |  | 65.986
COMP. 15 |  | EXAUSTORES PARA BANHEIRO REF.: VENTOKIT - MODELO CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO VENEZIANA AUTO-FECHANTE | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO 11 | COTAÇÃO | EXAUSTORES PARA BANHEIRO REF.: VENTOKIT - MODELO CLASSIC 280, INCLUSO VENEZIANA AUTO-FECHANTE | U | 1 | 489.66 | 489.66
ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 25.63 | 51.26
ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.83 | 41.66
|  | TOTAL |  |  |  | 582.58
COMP. 16 |  | PI120 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 120 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | M3 | 0.011 | 145.6991 | 1.6027
MATED-11256 | SETOP | CAL HIDRATADA (TIPO: CHIII) | KG | 1.72 | 1.13 | 1.9436
MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP IIE-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) | KG | 1.72 | 0.76 | 1.3072
MATED-11387 | SETOP | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA - MÉDIA PINO SOLTO COM BOLA ( LARGURA: 3/ALTURA: 2.1/2) | UN | 6 | 14.97 | 89.82
MATED-12481 | SETOP | FECHADURA 357-E49-ML60 CROMADA | UN | 1 | 67 | 67
MATED-12650 | SETOP | PORTA MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COM MARCO E ALIZAR 60 X 210 CM (regra de três) | UN | 2 | 442.81 | 885.62
MATED-11332 | SETOP | PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0 MM¦DIÂMETRO: 3,4 MM¦ QUANTIDADE POR QUILO: 203) | KG | 0.4 | 15.4 | 6.16
MATED-8341 | SETOP | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE ( CONTEÚDO: 500 ML) | UN | 0.77143 | 23.33 | 17.9974
ED-50361 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.75 | 20.33 | 76.2375
ED-50371 | SETOP | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.75 | 28.05 | 105.1875
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 25.29 | 35.406
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 18.53 | 25.942
|  | TOTAL |  |  |  | 1314.2239
COMP. 17 |  | P110 - PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 110 X 210 CM | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | M3 | 0.011 | 145.6991 | 1.6027
MATED-11256 | SETOP | CAL HIDRATADA (TIPO: CHIII) | KG | 1.72 | 1.13 | 1.9436
MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP IIE-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) | KG | 1.72 | 0.76 | 1.3072
MATED-12650 | SETOP | PORTA MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COM MARCO E ALIZAR 60 X 210 CM (regra de três) | UN | 1.8333 | 442.81 | 811.8183
MATED-11332 | SETOP | PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0 MM¦DIÂMETRO: 3,4 MM¦ QUANTIDADE POR QUILO: 203) | KG | 0.2 | 15.4 | 3.08
MATED-8341 | SETOP | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE ( CONTEÚDO: 500 ML) | UN | 0.77143 | 23.33 | 17.9974
ED-50361 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.75 | 20.33 | 76.2375
ED-50371 | SETOP | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.75 | 28.05 | 105.1875
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 25.29 | 35.406
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 18.53 | 25.942
|  | TOTAL |  |  |  | 1080.5222
COMP. 18 |  | PT110 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA , TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 110 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | M3 | 0.011 | 145.6991 | 1.6027
MATED-11256 | SETOP | CAL HIDRATADA (TIPO: CHIII) | KG | 1.72 | 1.13 | 1.9436
MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP IIE-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) | KG | 1.72 | 0.76 | 1.3072
MATED-11387 | SETOP | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA - MÉDIA PINO SOLTO COM BOLA ( LARGURA: 3/ALTURA: 2.1/2) | UN | 3 | 14.97 | 44.91
MATED-12481 | SETOP | FECHADURA 357-E49-ML60 CROMADA | UN | 1 | 67 | 67
MATED-12650 | SETOP | PORTA MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COM MARCO E ALIZAR 60 X 210 CM (regra de três) | UN | 1.8333 | 442.81 | 811.8183
MATED-11332 | SETOP | PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0 MM¦DIÂMETRO: 3,4 MM¦ QUANTIDADE POR QUILO: 203) | KG | 0.2 | 15.4 | 3.08
MATED-8341 | SETOP | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE ( CONTEÚDO: 500 ML) | UN | 0.77143 | 23.33 | 17.9974
ED-50361 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.75 | 20.33 | 76.2375
ED-50371 | SETOP | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.75 | 28.05 | 105.1875
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 25.29 | 35.406
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 18.53 | 25.942
|  | TOTAL |  |  |  | 1192.4322
COMP. 19 |  | CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA RESISTENTE A IMPACTOS 90 X 40 CM | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO 12 | COTAÇÃO | CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA RESISTENTE A IMPACTOS 90 X 40 CM | U | 1 | 177.9333 | 177.9333
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.29 | 25.29
ED- 50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.53 | 18.53
|  | TOTAL |  |  |  | 221.7533
COMP. 20 |  | JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA- ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL | UNIDADE: M²
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
34381 | SINAPI-I | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 2.0833 | 219.28 | 456.826
4377 | SINAPI-I | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 24.4 | 0.22 | 5.368
39961 | SINAPI-I | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1.2467 | 20.34 | 25.3579
10492 | SINAPI-I | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | -1 | 107.5 | -107.5
ED-51159 | SETOP | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 1 | 329.5 | 329.5
COTAÇÃO 13 | COTAÇÃO | PELÍCULA JATEADA | M2 | 1 | 27.6467 | 27.6467
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.707 | 25.27 | 43.1359
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.853 | 18.53 | 15.8061
|  | TOTAL |  |  |  | 796.1405
COMP. 21 |  | JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL | UNIDADE: M²
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
36896 | SINAPI-I | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | UN | 0.8333 | 297.77 | 248.1317
4377 | SINAPI-I | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | M | 9.2 | 0.22 | 2.024
39961 | SINAPI-I | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.6233 | 20.34 | 12.6779
10492 | SINAPI-I | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | -1 | 107.5 | -107.5
ED-51159 | SETOP | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 1 | 329.5 | 329.5
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519 | 25.27 | 13.1151
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.259 | 18.53 | 4.7993
|  | TOTAL |  |  |  | 502.7481
COMP. 22 |  | P75 - PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 75 X 210 CM | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
3104 | SINAPI-I | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | 1 | 146.36 | 146.36
5031 | SINAPI-I | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M² | 1.575 | 224.2 | 353.115
ED-9199 | SETOP | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.92 | 20.45 | 39.264
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.867 | 18.53 | 34.5955
|  | TOTAL |  |  |  | 573.3345
COMP. 23 |  | PV80 - PORTA VIDRO LAMINADO 10MM, INCOLOR COM PELICULA JATEADA, ABRIR. LARGURA: 80CM. ALTURA: 210CM. BANDEIRA FIXA, COM O MESMO VIDRO. FERRAGENS EM INOX - 80 X 260 CM | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
3104 | SINAPI-I | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | 1 | 146.36 | 146.36
5031 | SINAPI-I | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M² | 2.08 | 224.2 | 466.336
COTAÇÃO 13 | COTAÇÃO | PELÍCULA JATEADA | M² | 2.08 | 27.6467 | 57.5051
ED-9199 | SETOP | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.92 | 20.45 | 39.264
ED- 50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.867 | 18.53 | 34.5955
|  | TOTAL |  |  |  | 744.0606
COMP. 24 |  | P120 - PORTA PIVOTANTE, VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, COM PELICULA JATEADA ABRIR. LARGURA: 120CM. ALTURA: 210CM. BANDEIRA FIXA, COM O MESMO VIDRO. FERRAGENS EM INOX - 120 X 260 CM | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
3104 | SINAPI-I | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | 1 | 146.36 | 146.36
5031 | SINAPI-I | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M² | 3.12 | 224.2 | 699.504
COTAÇÃO 13 | COTAÇÃO | PELÍCULA JATEADA | M² | 3.12 | 27.6467 | 86.2576
ED-9199 | SETOP | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.92 | 20.45 | 39.264
ED- 50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.867 | 18.53 | 34.5955
|  | TOTAL |  |  |  | 1005.9811
COMP. 25 |  | PORTA VENEZIANA DE ABRIR 0,80X2,10 | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
ED-23035 | SETOP | PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | M2 | 1.68 | 403.12 | 677.2416
ED-21612 | SETOP | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | U | 1 | 76.39 | 76.39
ED-49697 | SETOP | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | U | 3 | 22.98 | 68.94
|  | TOTAL |  |  |  | 822.5716
COMP. 26 |  | PORTA VENEZIANA DE ABRIR 1,20X2,10 | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
ED-23035 | SETOP | PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | M2 | 2.52 | 403.12 | 1015.8624
ED-21612 | SETOP | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | U | 1 | 76.39 | 76.39
ED-49697 | SETOP | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | U | 3 | 22.98 | 68.94
|  | TOTAL |  |  |  | 1161.1924
COMP. 27 |  | ESPELHO CRISTAL, 50 X 90 CM E= 5 MM, LAPIDADO, I=10°, FIXADO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-12631 | SETOP | BOTÃO FINESSON PARA FIXAÇÃO DE ESPELHOS, INCLUINDO PARAFUSO E BUCHA DE FIXAÇÃO | U | 4 | 6.9645 | 27.858
MATED-22623 | SETOP | ESPELHO (TIPO: CRISTAL¦ COR: PRATA¦ACABAMENTO : LAPIDADO¦ESPESSURA: 4MM) | M² | 0.45 | 300 | 135
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2933333 | 25.29 | 7.4184
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2933333 | 18.53 | 5.4355
|  | TOTAL |  |  |  | 175.7119
COMP. 28 |  | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 5mm LAPIDADO, 50x90 CM, 4 MM, FIXADO COM PARAFUSOS FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-12631 | SETOP | BOTÃO FINESSON PARA FIXAÇÃO DE ESPELHOS, INCLUINDO PARAFUSO E BUCHA DE FIXAÇÃO | U | 4 | 6.9645 | 27.858
MATED-22623 | SETOP | ESPELHO (TIPO: CRISTAL¦ COR: PRATA¦ACABAMENTO : LAPIDADO¦ESPESSURA: 4MM) | M² | 0.45 | 300 | 135
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2933333 | 25.29 | 7.4184
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2933333 | 18.53 | 5.4355
|  | TOTAL |  |  |  | 175.7119
COMP. 29 |  | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X 32CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-12601 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 10¦ ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA : INCLUSA) | U | 4 | 5.65 | 22.6
MATED-12787 | SETOP | PLACA EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO 25 X 12 CM, ESP. = 1 MM (ADAPTADO M2 - 250 X 32) (regra de três) | M2 | 0.8 | 1223.69 | 978.952 |  | 36.7107
ED-50388 | SETOP | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.02 | 12.51
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.29 | 12.645
|  | TOTAL |  |  |  | 1026.707
COMP. 30 |  | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X79 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK", CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-12601 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 10¦ ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA : INCLUSA) | U | 4 | 5.65 | 22.6
MATED-12787 | SETOP | PLACA EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO 25 X 12 MM, ESP. = 1 MM (ADAPTADO M2 - 250 X 79) (regra de três) | M2 | 1.975 | 1223.69 | 2416.7878
ED-50388 | SETOP | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.02 | 12.51
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.29 | 12.645
|  | TOTAL |  |  |  | 2464.5428
COMP. 31 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO BRANCO COM ARTE ADESIVADA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-12601 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 10¦ ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA : INCLUSA) | U | 4 | 5.65 | 22.6
10851 | SINAPI-I | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | U | 1 | 71.42 | 71.42
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.29 | 12.645
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.53 | 9.265
|  | TOTAL |  |  |  | 115.93
COMP. 32 |  | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X 15 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-12601 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 10¦ ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA : INCLUSA) | U | 4 | 5.65 | 22.6
MATED-12787 | SETOP | PLACA EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO 25 X 12 MM, ESP. = 1 MM (ADAPTADO M2 - 40 X 15) (regra de três) | M2 | 0.06 | 1223.69 | 73.4214
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.53 | 9.265
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.29 | 12.645
|  | TOTAL |  |  |  | 117.9314
COMP. 33 |  | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X18 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=3.5 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-12601 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 10¦ ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA : INCLUSA) | U | 4 | 5.65 | 22.6
MATED-12787 | SETOP | PLACA EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO 25 X 12 MM, ESP. = 1 MM (ADAPTADO M2 - 40 X 18) (regra de três) | M2 | 0.072 | 1223.69 | 88.1057
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.29 | 12.645
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.53 | 9.265
|  | TOTAL |  |  |  | 132.6157
COMP. 34 |  | FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE COR VERDE D = 2,5 X 20 CM (duas de cada lado) | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO 14 | COTAÇÃO | FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE COR VERDE -ROLO 30M | U | 0.0067 | 478.3 | 3.2046
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.29 | 12.645
|  | TOTAL |  |  |  | 15.8496
COMP. 35 |  | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | UNIDADE: U
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-11350 | SETOP | SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: : 1"X3"[POL.]¦ ALTURA: 75MM[3"]¦ ESPESSURA: 25MM[1"]¦TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | M | 0.67 | 3.21 | 2.1507
ED-48315 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 15 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M³ | 0.07 | 569.01 | 39.8307
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 18.53 | 14.824
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 25.29 | 10.116
|  | TOTAL |  |  |  | 66.9214
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
COMP.01 |  | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA), PARA O MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO E = 15 CM, H = 2,20 M | UNIDADE: M
CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
ED-50500 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 4.4 | 17.78 | 78.232
ED-50498 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 4.4 | 13.71 | 60.324
|  | TOTAL |  |  |  | 17.908
COMP.02 |  | ALTEAMENTO DE MURO DIVISÓRIO (40CM) | UNIDADE: M
CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
ED-48192 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO. | M² | 0.376 | 65.64 | 24.6806
ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 0.70101 | 11.38 | 7.9775
ED-49618 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.023462 | 737.07 | 17.2928
ED-50500 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 0.8 | 17.78 | 14.224
ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 0.8 | 6.53 | 5.224
ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 0.8 | 8.86 | 7.088
ED-50759 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 0.8 | 29.84 | 23.872
ED-49643 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 0.22769 | 59.71 | 13.5955
|  | TOTAL |  |  |  | 113.9545
COMP.03 |  | MURETA PARA ASSENTAMENTO DE GRADIL | UNIDADE: M
CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
ED-48192 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO. | M² | 0.6 | 65.64 | 39.384
ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 1.9278 | 11.38 | 21.9382
ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 0.11635 | 63.2 | 7.3531
ED-8571 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) ( FUNDAÇÃO) | M² | 0.62615 | 67.02 | 41.9648
ED-49786 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 0.064519 | 716.31 | 46.2158
ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA , TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER , INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 1.2 | 8.86 | 10.632
ED-50760 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 1.2 | 48.76 | 58.512
|  | TOTAL |  |  |  | 225.9999
COMP. 04 |  | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 1, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | UNIDADE: M3
CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-11250 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1 ¦GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) | M3 | 1.15 | 143.1101 | 164.5766
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6296 | 18.53 | 30.197
|  | TOTAL |  |  |  | 194.77
COMP.05 |  | REJUNTAMENTO EPOXI | DIFERENÇA (DIF) - UNIDADE: U
|  | PISO EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 52 X 52 XM, ACABAMENTO ACETINADO, BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPOXI | UNIDADE: M²
CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-12350 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE (TIPO : AC-II) | KG | 8.4 | 1.2457 | 10.4639
MATED-9095 | SETOP | REVESTIMENTO PORCELANATO (PADRÃO: EXTRA¦ACABAMENTO: POLIDO¦APLICAÇÃO: PISO¦ PEI: V¦AMBIENTE: INTERNO OU EXTERNO¦BORDA: RETIFICADA¦DIMENSÃO: ÁREA ACIMA DE 2025CM2 ATÉ 3600CM2) | M² | 1.1 | 57.9 | 63.69
ED-17824 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | M² | 1 | 17.3 | 17.3
ED-50369 | SETOP | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44444 | 26.76 | 11.8933
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22222 | 18.53 | 4.1178
|  | TOTAL |  |  |  | 107.47
|  | PISO EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 52 X 52 XM, ACABAMENTO ACETINADO, BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPOXI | UNIDADE: M²
CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-12350 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE (TIPO : AC-II) | KG | 8.4 | 1.2457 | 10.4639
MATED-9095 | SETOP | REVESTIMENTO PORCELANATO (PADRÃO: EXTRA¦ACABAMENTO: POLIDO¦APLICAÇÃO: PISO¦ PEI: V¦AMBIENTE: INTERNO OU EXTERNO¦BORDA: RETIFICADA¦DIMENSÃO: ÁREA ACIMA DE 2025CM2 ATÉ 3600CM2) | M² | 1.1 | 57.9 | 63.69
ED-50718 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | M² | 1 | 5.66 | 5.66
ED-50369 | SETOP | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44444 | 26.76 | 11.8933
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22222 | 18.53 | 4.1178
|  | TOTAL |  |  |  | 95.83
REVESTIMENTO PORCELANATO COM REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO
M² | VALOR | TOTAL
0 | 95.83 | 0
REVESTIMENTO PORCELANATO COM REJUNTE ÉPOXI
M² | VALOR | TOTAL
344.05 | 107.47 | 36975.0535
DIFERENÇA DE VALOR DE APLICAÇÃO, NO SEGUNDO PAVIMENTO, DE REJUNTE EPOXI AO INVÉS DE REJUNTE CIMENTÍCIO
TOTAL | BDI | TOTAL COM BDI | TOTAL (PLANILHA / ACRESCIMOS com BDI) |  |  | DIFERENÇA
36975.0535 | 1.275 | 47143.1932 | 42036.03 |  |  | 5107.1632
COMP. 06 |  | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X 15 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UNIDADE: U
CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-12601 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 10¦ ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA : INCLUSA) | U | 4 | 5.65 | 22.6
MATED-12787 | SETOP | PLACA EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO 25 X 12 CM, ESP. = 1 MM (ADAPTADO M2 - 40 X 15) regra de três | M2 | 0.06 | 1223.69 | 73.4214
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.53 | 9.265
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.29 | 12.645
|  | TOTAL |  |  |  | 117.9314
COMP. 07 |  | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X 18 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UNIDADE: U
CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-12601 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 10¦ ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA : INCLUSA) | U | 4 | 5.65 | 22.6
MATED-12787 | SETOP | PLACA EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO 25 X 12 CM, ESP. = 1 MM (ADAPTADO M2 - 40 X 18) regra de três | M2 | 0.072 | 1223.69 | 88.1057
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.53 | 9.265
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.29 | 12.645
|  | TOTAL |  |  |  | 132.6157
COMP. 08 |  | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 48 X 15 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UNIDADE: U
CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-12601 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 10¦ ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA : INCLUSA) | U | 4 | 5.65 | 22.6
MATED-12787 | SETOP | PLACA EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO 25 X 12 CM, ESP. = 1 MM (ADAPTADO M2 - 48 X 15) regra de três | M2 | 0.072 | 1223.69 | 88.1057
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.53 | 9.265
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.29 | 12.645
|  | TOTAL |  |  |  | 132.6157
COMP. 09 |  | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 60 X 23 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UNIDADE: U
CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-12601 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 10¦ ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA : INCLUSA) | U | 4 | 5.65 | 22.6
MATED-12787 | SETOP | PLACA EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO 25 X 12 CM, ESP. = 1 MM (ADAPTADO M2 - 60 X 23) regra de três | M2 | 0.138 | 1223.69 | 168.8692
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.53 | 9.265
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.29 | 12.645
|  | TOTAL |  |  |  | 213.3792
COMP. 10 |  | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 52 X 18 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" 3,5 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UNIDADE: U
CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
MATED-12601 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 10¦ ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA : INCLUSA) | U | 4 | 5.65 | 22.6
MATED-12787 | SETOP | PLACA EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO 25 X 12 CM, ESP. = 1 MM (ADAPTADO M2 - 52 X 18) regra de três | M2 | 0.0936 | 1223.69 | 114.5374
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.53 | 9.265
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.29 | 12.645
|  | TOTAL |  |  |  | 159.0474
COMP. 11 |  | FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE COR VERDE D = 2,5 X 20 CM (duas de cada lado) | UNIDADE: U
CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO 14 | COTAÇÃO | FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE COR VERDE - ROLO 30M | U | 0.0067 | 478.3 | 3.2046
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.29 | 12.645
|  | TOTAL |  |  |  | 15.8496
BOCAIUVA, 17 DE JANEIRO DE 2025
| CAMILLA TAVARES MURTA ALVES |  | ROBERTO JAIRO TORRES
| CAU/MG:A259887-6 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE BOCAIUVA
Prefeitura Municipal de Bocaiúva Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

## COTAÇÃO
COTAÇÕES DE MERCADO
COTAÇÃO 1
FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA (AÇO ESTRUTURAL PARA PÓRTICO E CAIXA D'ÁGUA) |  |  |  | KG
|  | EMPRESA |  | VALOR
1 | COTAÇÃO | EMPRESA: ATHOR STEEL CNPJ: 37.110.283/0001-34 TELEFONE: (31) 99271-7039 |  | 141.56
2 | COTAÇÃO | EMPRESA: ENGER W CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 37.415.120/0001-60 TELEFONE: (38) 99261-1110 |  | 75
3 | COTAÇÃO | EMPRESA: ONE WAY BRASIL - INSTALADORA DE FORRO E DRYWALL LTDA CNPJ: 19.369.329/0001-52 TELEFONE: (31) 9959-3359 |  | 139.92
VALOR TOTAL |  |  |  | 118.8267
COTAÇÃO 2
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIS METÁLICOS DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, DE TELHADO, DA LAJE E ESCADA EM ESTRUTURA LIGHT STEEL FRAMING |  |  |  | M²
|  | EMPRESA |  | VALOR
1 | COTAÇÃO | EMPRESA: ATHOR STEEL CNPJ: 37.110.283/0001-34 TELEFONE: (31) 99271-7039 |  | 690
2 | COTAÇÃO | EMPRESA: ENGER W CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 37.415.120/0001-60 TELEFONE: (38) 99261-1110 |  | 891.43
3 | COTAÇÃO | EMPRESA: ONE WAY BRASIL - INSTALADORA DE FORRO E DRYWALL LTDA CNPJ: 19.369.329/0001-52 TELEFONE: (31) 9959-3359 |  | 519.2
VALOR TOTAL |  |  |  | 700.21
COTAÇÃO 3
FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS FECHAMENTOS DAS PAREDES EM LIGHT STEEL FRAMING COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO, BARREIRA DE VAPOR DAS PAREDES E TELHADO, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS PAREDES E FORROS, SUBSTRATOS DOS PISOS DA LAJE E ESCADA E FORRO DE GESSO ESTRUTURADO |  |  |  | M²
|  | EMPRESA |  | VALOR
1 | COTAÇÃO | EMPRESA: ATHOR STEEL CNPJ: 37.110.283/0001-34 TELEFONE: (31) 99271-7039 |  | 550
2 | COTAÇÃO | EMPRESA: ENGER W CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 37.415.120/0001-60 TELEFONE: (38) 99261-1110 |  | 1532.22
3 | COTAÇÃO | EMPRESA: ONE WAY BRASIL - INSTALADORA DE FORRO E DRYWALL LTDA CNPJ: 19.369.329/0001-52 TELEFONE: (31) 9959-3359 |  | 1216.25
VALOR TOTAL |  |  |  | 1099.49
COTAÇÃO 4
TRANSPORTE DA ESTRUTURA METÁLICA E LIGHT STEEL FRAMING, INCLUIVE REVESTIMENTO E FORRO |  |  |  | U
EMPRESA
1 | COTAÇÃO | EMPRESA: ATHOR STEEL CNPJ: 37.110.283/0001-34 TELEFONE: (31) 99271-7039 |  | 6500
2 | COTAÇÃO | EMPRESA: ENGER W CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 37.415.120/0001-60 TELEFONE: (38) 99261-1110 |  | 17035.46
3 | COTAÇÃO | EMPRESA: ONE WAY BRASIL - INSTALADORA DE FORRO E DRYWALL LTDA CNPJ: 19.369.329/0001-52 TELEFONE: (31) 9959-3359 |  | 21300
VALOR MÉDIO |  |  |  | 14945.1533
COTAÇÃO 5
CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO Ø3/4". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE |  |  |  | U
|  | EMPRESA |  | VALOR
1 | COTAÇÃO | MAGAZINE LUIZA |  | 39.9
2 | COTAÇÃO | LOJA ELETRICA LTDA |  | 32.53
3 | COTAÇÃO | TRAMONTINA |  | 37.9
VALOR MÉDIO |  |  |  | 36.7767
COTAÇÃO 6
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 120 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR, PR 04/05 |  |  |  | U
|  | EMPRESA |  | VALOR
1 | COTAÇÃO | EMPRESA: PLANEL MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA (PLANEL SOLUÇÕES ELÉTRICAS) CNPJ: 04.313.597/0001-85 TELEFONE: (38) 3215-3305 (38) 99132-0894 |  | 13220.85
2 | COTAÇÃO | EMPRESA: DUNAMIS DO BRASIL - ME (PAINÉIS &SERVIOS ELÉTRICOS) CNPJ: 14.574.985/0001-73 TELEFONE: (31) 98264-2892 |  | 14862.06
3 | COTAÇÃO | EMPRESA: SYMONTEC PAINÉIS ELÉTRICOS CNPJ: 14.984.588/0001-70 TELEFONE: (31) 97555-0023 |  | 10500
VALOR MÉDIO |  |  |  | 12860.97
COTAÇÃO 7
RACK METÁLICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK OU EQUIVALENTE |  |  |  | U
|  | EMPRESA |  | VALOR
1 | COTAÇÃO | KABUM |  | 1009.99
2 | COTAÇÃO | MAGAZINE LUIZA |  | 1071
3 | COTAÇÃO | AMERICANAS |  | 1169.99
VALOR MÉDIO |  |  |  | 1083.66
COTAÇÃO 8
SWITCH ETHERNET PADRÃO 19". REF.: SWITCH BASELINE 2952-SFP PLUS - 48 PORTAS + 4 PORTAS GIGABIT SFP DA 3COM OU EQUIVALENTE |  |  |  | U
|  | EMPRESA |  | VALOR
1 | COTAÇÃO | KABUM |  | 4218.61
2 | COTAÇÃO | AMERICANAS |  | 5299
3 | COTAÇÃO | CARREFOUR |  | 4120.64
VALOR MÉDIO |  |  |  | 4546.0833
COTAÇÃO 9
CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO ∅1". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE |  |  |  | U
|  | EMPRESA |  | VALOR
1 | COTAÇÃO | MAGAZINE LUIZA |  | 49
2 | COTAÇÃO | TRAMONTINA |  | 40.75
3 | COTAÇÃO | LOJA ELETRICA LTDA |  | 32.18
VALOR MÉDIO |  |  |  | 40.6433
COTAÇÃO 10
DUTO FLEXÍVEL DN 150 MM REF.: VENTOKIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | U
|  | EMPRESA |  | VALOR
1 | COTAÇÃO | MAGAZINE LUIZA |  | 152.9
2 | COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA |  | 114.67
3 | COTAÇÃO | HIDRACOM |  | 159.99
VALOR MÉDIO |  |  |  | 142.52
COTAÇÃO 11
EXAUSTORES PARA BANHEIRO REF.: VENTOKIT - MODELO CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO VENEZIANA AUTO-FECHANTE |  |  |  | U
|  | EMPRESA |  | VALOR
1 | COTAÇÃO | AMERICANAS |  | 536.99
2 | COTAÇÃO | EXTRA |  | 527.9
3 | COTAÇÃO | MAGAZINE LUIZA |  | 404.09
VALOR MÉDIO |  |  |  | 489.66
COTAÇÃO 12
CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA RESISTENTE A IMPACTOS 90 X 40 CM |  |  |  | U
|  | EMPRESA |  | VALOR
1 | COTAÇÃO | AMERICANAS |  | 194.9
2 | COTAÇÃO | CONSTRUINOX |  | 189
3 | COTAÇÃO | SOLUCENTER |  | 149.9
VALOR MÉDIO |  |  |  | 177.9333
COTAÇÃO 13
PELÍCULA JATEADA |  |  |  | U
|  | EMPRESA |  | VALOR
1 | COTAÇÃO | AMERICANAS |  | 38
2 | COTAÇÃO | MAGAZINE LUIZA |  | 26.94
3 | COTAÇÃO | TA COLADO ADESIVOS E QUADROS |  | 18
VALOR MÉDIO |  |  |  | 27.6467
COTAÇÃO 14
FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE COR VERDE -ROLO 30M |  |  |  | U
|  | EMPRESA |  | VALOR
1 | COTAÇÃO | CASA DAS FITAS |  | 485
2 | COTAÇÃO | WRS ACESSIBILIDADE |  | 500
3 | COTAÇÃO | ENFOQUE VISUAL |  | 449.9
VALOR MÉDIO |  |  |  | 478.3
BOCAIUVA, 04 DE SETEMBRO DE 2024
| CAMILLA TAVARES MURTA ALVES |  | ROBERTO JAIRO TORRES
| CAU/MG:A259887-6 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE BOCAIUVA
Prefeitura Municipal de Bocaiúva Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

## BDI
Planilha de Detalhamento do BDI
Tomador | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA/MG
Nome da Obra | OBRA DE UBS T1A
Município da Obra | BOCAIUVA/MG
Tipo de Obra | Construção de Edifícios
Contribuição Previdenciária | Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevsta na Lei 13.161/2015
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín |  | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 4 |  | 3 |  | 4 | 5.5
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 1
(R) - Risco | 1.1 |  | 0.97 |  | 1.27 | 1.27
(DF) - Despesas Financeiras | 1.2 |  | 0.59 |  | 1.23 | 1.39
(L) - Lucro | 6.3 |  | 6.16 |  | 7.4 | 8.96
(I1) - PIS | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 | 0.65
(I2) - COFINS | 3 |  | 3 |  | 3 | 3
(I3) - ISS | 2.5 |  | 2 |  | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 4.5
BDI Adotado | 27.5
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 21.38 | OK | 20.34 |  | 22.12 | 25
.
Observações:
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento
ARQT. CAMILLA TAVARES MURTA ALVES A259887-6 |  |  |  | ROBERTO JAIRO TORRES
Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE BOCAIUVA