## ORÇAMENTO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário - opção 110V com sapatas
Data de preço: |  | SETOP 04/2024; SINAPI 07/2024; ORSE 07/24; SEINFRA 09/24
Unidade federativa: |  | Prefeitura Municipal de Bocaiuva- MG
|  |  | Planilha Orçamentária |  |  |  |  | 27.7%
Retomada da obra de construção da Quadra Escolar com Cobertura da Escola Municipal Prefeito Hélio Carneiro – Distrito de Alto Belo.
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 304.07 | 388.3 | 3883
1.2 | C2850 | SEINFRA | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 1676.69 | 2141.13 | 2141.13
1.3 | ED-50151 | SETOP | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 1155.03 | 1474.97 | 1474.97
1.4 | ED-50135 | SETOP | Barracão provisório para depósito | m² | 20 | 565.19 | 721.75 | 14435
1.5 | ED-50703 | SETOP | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 1230 | 2.19 | 2.8 | 3444
[5 empty] | Subtotal |  |  | 25378.1
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | ED-51096 | SETOP | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 22.5 | 45.11 | 57.61 | 1296.23
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1296.23
3 |  |  | SUPERESTRUTURA
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
3.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 126.72 | 173.51 | 221.57 | 28077.35
3.1.2 | ED-48295 | SETOP | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 428.55 | 11.38 | 14.53 | 6226.83
3.1.3 | ED-48297 | SETOP | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 127.36 | 11.31 | 14.44 | 1839.08
3.1.4 | ED-49805 | SETOP | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 8.52 | 712.9 | 910.37 | 7756.35
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
3.2.1 | ED-31564 | SETOP | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 155.73 | 68.59 | 87.59 | 13640.39
3.2.2 | ED-48295 | SETOP | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1946.45 | 11.38 | 14.53 | 28281.92
3.2.3 | ED-48297 | SETOP | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 240.18 | 11.31 | 14.44 | 3468.2
3.2.4 | ED-49805 | SETOP | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 10.71 | 712.9 | 910.37 | 9750.06
3.2.5 | 101964 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² | 84.33 | 186.14 | 237.7 | 20045.24
3.2.6 | ED-29621 | SETOP | Aplicação de graute com argamassa de cimento, cal Hidratada, areia e brita, traço (1:0,1:3:2), inclusive Preparo mecanizado, transporte e lançamento | m³ | 1.04 | 691.43 | 882.96 | 918.28
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS
3.3.1 | ED-49644 | SETOP | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 111.8 | 54.25 | 69.28 | 7745.504
3.3.2 | ED-48295 | SETOP | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.39 | 11.38 | 14.53 | 1967.22
3.3.3 | ED-48297 | SETOP | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 95.93 | 11.31 | 14.44 | 1385.23
3.3.4 | ED-49805 | SETOP | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.59 | 712.9 | 910.37 | 5999.34
3.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA
3.4.1 | ED-49644 | SETOP | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 10.8 | 54.25 | 69.28 | 748.224
3.4.2 | 100324 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 33.83 | 204.31 | 260.9 | 8826.25
3.4.3 | 3637 | ORSE | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² | 1001.47 | 22.57 | 28.82 | 28862.37
3.4.4 | ED-49805 | SETOP | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 27.07 | 712.9 | 910.37 | 24643.72
3.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
3.5.1 | 105022 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 33.9 | 22.4 | 28.6 | 969.54
[5 empty] | Subtotal |  |  | 201151.098
4 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
4.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO
4.1.1 | ED-48208 | SETOP | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 134.72 | 147.76 | 188.69 | 25420.32
4.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.2.1 | ED-48231 | SETOP | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 52.12 | 47.5 | 60.66 | 3161.6
4.2.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 69.4 | 26.87 | 34.31 | 2381.11
4.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS
4.3.1 | 103329 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 148.08 | 85.75 | 109.5 | 16214.76
[5 empty] | Subtotal |  |  | 47177.79
5 |  |  | ESQUADRIAS
5.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
5.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2 | 1002.73 | 1280.49 | 2560.98
5.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 1 | 1075.28 | 1373.13 | 1373.13
5.1.3 | ED-49607 | SETOP | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 4 | 917.63 | 1171.81 | 4687.24
5.1.4 | ED-49604 | SETOP | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 2 | 783.62 | 1000.68 | 2001.36
5.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
5.2.1 | C1898 | SEINFRA | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 11.6 | 195.9 | 250.16 | 2901.86
5.2.2 | 10045 | ORSE | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 4.3 | 32.51 | 41.52 | 178.54
5.2.3 | 100705 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 6 | 81.94 | 104.64 | 627.84
5.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
5.3.1 | ED-50954 | SETOP | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 10.8 | 459.79 | 587.15 | 6341.22
5.3.2 | 97040 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 2.08 | 16.99 | 21.7 | 45.14
5.4 |  |  | VIDROS
5.4.1 | 9718 | ORSE | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 4.32 | 571.54 | 729.86 | 3153
[5 empty] | Subtotal |  |  | 23870.31
1
6 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
6.1 | 94213 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 1030.4 | 56.73 | 72.44 | 74642.18
6.2 | ED-20573 | SETOP | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 980.4 | 229.2 | 292.69 | 286953.28
[5 empty] | Subtotal |  |  | 361595.46
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
7.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 265.61 | 42.28 | 53.99 | 14340.28
7.2 | 97113 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 676.67 | 2.48 | 3.17 | 2145.04
[5 empty] | Subtotal |  |  | 16485.32
8 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
8.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 595.99 | 7.46 | 9.53 | 5679.78
8.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 84.33 | 6.37 | 8.13 | 685.6
8.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 743.93 | 33.49 | 42.77 | 31817.89
8.4 | ED-50761 | SETOP | Reboco de parede com argamassa traço 1:2:8, espessura 2cm | m² | 445.04 | 33.02 | 42.17 | 18767.34
8.5 | ED-50761 | SETOP | Reboco de teto com argamassa traço 1:2:8, espessura 2cm | m² | 84.33 | 33.02 | 42.17 | 3556.2
8.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² | 140.33 | 7.46 | 9.53 | 1337.34
8.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² | 140.33 | 6.37 | 8.13 | 1140.88
8.8 | ED-50761 | SETOP | Reboco de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² | 140.33 | 33.02 | 42.17 | 5917.72
8.9 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 210.5 | 62.33 | 79.6 | 16755.8
8.10 | ED-50722 | SETOP | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 85.51 | 58.56 | 74.78 | 6394.44
[5 empty] | Subtotal |  |  | 92052.99
9 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
9.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
9.1.1 | 99 | ORSE | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 64.91 | 25.35 | 32.37 | 2101.14
9.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 64.91 | 39.86 | 50.9 | 3303.92
9.1.3 | - | COMP. 01 | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 8cm | m² | 676.67 | 130.69 | 166.89 | 112929.46
9.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 64.91 | 49.12 | 62.73 | 4071.8
9.1.5 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 2.7 | 87.86 | 112.2 | 302.94
9.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
9.2.1 | ED-51145 | SETOP | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² | 195.79 | 60.72 | 77.54 | 15181.56
9.2.2 | ED-48313 | SETOP | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ | 1.82 | 540.68 | 690.45 | 1256.62
9.2.3 | ED-50586 | SETOP | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 5.85 | 133.31 | 170.24 | 995.9
[5 empty] | Subtotal |  |  | 140143.34
10 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
10.1 | ED-50478 | SETOP | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 529.37 | 16.4 | 20.94 | 11085.01
10.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 445.04 | 12.17 | 15.54 | 6915.92
10.3 | 88488 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 84.33 | 14.28 | 18.24 | 1538.18
10.4 | ED-9934 | SETOP | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² | 483.8 | 50.93 | 65.04 | 31466.35
10.5 | 102504 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m | 275.6 | 9.08 | 11.6 | 3196.96
10.6 | ED-50487 | SETOP | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² | 366.82 | 28.03 | 35.79 | 13128.49
10.7 | ED-50497 | SETOP | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 567.82 | 36.8 | 46.99 | 26681.86
10.8 | ED-50497 | SETOP | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 1030.4 | 36.8 | 46.99 | 48418.5
[5 empty] | Subtotal |  |  | 142431.27
11 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
11.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
11.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 12 | 9.7 | 12.39 | 148.68
11.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 42 | 4.89 | 6.24 | 262.08
11.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 28 | 9.75 | 12.45 | 348.6
11.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 30 | 14.94 | 19.08 | 572.4
11.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 36 | 16.53 | 21.11 | 759.96
11.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 15 | 7.74 | 9.88 | 148.2
11.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 7.41 | 9.46 | 75.68
11.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 12.83 | 16.38 | 98.28
11.1.9 | 103951 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 13.43 | 17.15 | 68.6
11.1.10 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 18 | 11.69 | 14.93 | 268.74
11.1.11 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 12.61 | 16.1 | 64.4
11.1.12 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 26.86 | 34.3 | 68.6
11.1.13 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 8 | 6.5 | 8.3 | 66.4
11.1.14 | 89385 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 8.63 | 11.02 | 44.08
11.1.15 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 11.76 | 15.02 | 60.08
11.1.16 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 18.43 | 23.54 | 47.08
11.1.17 | 103958 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 8.93 | 11.4 | 22.8
11.1.18 | 103964 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 7.31 | 9.33 | 37.32
11.1.19 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 10.77 | 13.75 | 82.5
11.1.20 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 31.94 | 40.79 | 81.58
11.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS
11.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 1 | 52.7 | 67.3 | 67.3
11.2.2 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 2 | 141.4 | 180.57 | 361.14
11.2.3 | ED-49995 | SETOP | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un | 2 | 171.98 | 219.62 | 439.24
11.2.4 | ED-49993 | SETOP | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un | 2 | 143.52 | 183.28 | 366.56
11.2.5 | ED-49991 | SETOP | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 114.05 | 145.64 | 291.28
11.2.6 | ED-49989 | SETOP | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 2 | 86.62 | 110.61 | 221.22
11.2.7 | ED-49965 | SETOP | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 8 | 86.92 | 111 | 888
11.2.8 | 94656 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 12 | 3.07 | 3.92 | 47.04
11.2.9 | 94658 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 | 4.63 | 5.91 | 23.64
11.2.10 | 94660 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 | 7.36 | 9.4 | 37.6
11.2.11 | 94662 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 | 9.67 | 12.35 | 49.4
11.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 10 | 10.57 | 13.5 | 135
11.2.13 | ED-49845 | SETOP | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 21.67 | 27.67 | 83.01
11.2.14 | ED-49848 | SETOP | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 51.4 | 65.64 | 131.28
11.2.15 | 1430 | ORSE | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 1 | 1766.66 | 2256.02 | 2256.02
[5 empty] | Subtotal |  |  | 8723.79
12 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
12.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 47.5 | 19.39 | 24.76 | 1176.1
12.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 21.5 | 24.65 | 31.48 | 676.82
12.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 36 | 34.34 | 43.85 | 1578.6
12.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 9.44 | 12.05 | 84.35
12.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 24.86 | 31.75 | 190.5
12.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 10 | 9.23 | 11.79 | 117.9
12.1.7 | 89785 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 24.02 | 30.67 | 184.02
12.1.8 | 1074 | ORSE | Bucha de redução PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 10.72 | 13.69 | 82.14
12.1.9 | 104345 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 38.86 | 49.62 | 248.1
12.1.10 | 89834 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 48.06 | 61.37 | 306.85
12.1.11 | 1537 | ORSE | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 36.13 | 46.14 | 46.14
12.1.12 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 16 | 11.23 | 14.34 | 229.44
12.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
12.2.1 | ED-50007 | SETOP | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 79.38 | 101.37 | 608.22
12.2.2 | ED-49883 | SETOP | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 2 | 488.56 | 623.89 | 1247.78
12.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 17.2 | 21.96 | 131.76
12.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 8 | 12.4 | 15.83 | 126.64
12.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 8 | 22.93 | 29.28 | 234.24
12.2.6 | 3677 | ORSE | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 8 | 20.51 | 26.19 | 209.52
12.2.7 | - | COMP. 04 | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 1 | 4158.6469 | 5310.59 | 5310.59
12.2.8 | 98052 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 1 | 2094.61 | 2674.82 | 2674.82
[5 empty] | Subtotal |  |  | 15464.53
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 | 9800 | ORSE | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 76.4 | 54.79 | 69.97 | 5345.71
13.2 | 9919 | ORSE | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 33.37 | 42.61 | 340.88
13.3 | 100324 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ | 1.87 | 204.31 | 260.9 | 487.88
[5 empty] | Subtotal |  |  | 6174.47
14 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
14.1 | 95469 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un | 6 | 308.32 | 393.72 | 2362.32
14.2 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un | 6 | 384.86 | 491.47 | 2948.82
14.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 6 | 145.06 | 185.24 | 1111.44
14.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 2 | 276.39 | 352.95 | 705.9
14.5 | ED-50316 | SETOP | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 2 | 157.87 | 201.6 | 403.2
14.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 8 | 77.3 | 98.71 | 789.68
14.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 2 | 101.48 | 129.59 | 259.18
14.8 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un | 6 | 93.52 | 119.43 | 716.58
14.9 | 95544 | SINAPI | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 6 | 40.36 | 51.54 | 309.24
14.10 | ED-48182 | SETOP | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 4 | 65.65 | 83.84 | 335.36
14.11 | 95547 | SINAPI | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 4 | 49.03 | 62.61 | 250.44
14.12 | 100849 | SINAPI | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 6 | 43.6 | 55.68 | 334.08
14.13 | 100875 | SINAPI | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 2 | 1172.83 | 1497.7 | 2995.4
[5 empty] | Subtotal |  |  | 13521.64
15 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
15.1 | ED-50193 | SETOP | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 2 | 214.54 | 273.97 | 547.94
15.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 2 | 18.7 | 23.88 | 47.76
15.3 | - | COMP. 03 | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un | 2 | 61.54 | 78.59 | 157.18
15.4 | ED-50205 | SETOP | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 2 | 19.41 | 24.79 | 49.58
15.5 | ED-50199 | SETOP | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 2 | 16.42 | 20.97 | 41.94
[5 empty] | Subtotal |  |  | 844.4
16 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V
16.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
16.1.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 1 | 361.6 | 461.76 | 461.76
16.1.2 | 101879 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 1 | 522.51 | 667.25 | 667.25
16.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 1 | 106.26 | 135.69 | 135.69
16.1.4 | 93653 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un | 7 | 17.16 | 21.91 | 153.37
16.1.5 | 93655 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 5 | 19.04 | 24.31 | 121.55
16.1.6 | 93656 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 8 | 19.04 | 24.31 | 194.48
16.1.7 | ED-34496 | SETOP | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 2 | 202.71 | 258.86 | 517.72
16.1.8 | C1108 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 1 | 308.6 | 394.08 | 394.08
16.1.9 | 9042 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 4 | 79.6 | 101.65 | 406.6
16.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
16.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 28 | 9.01 | 11.51 | 322.28
16.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 18 | 11.72 | 14.97 | 269.46
16.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 18 | 21.26 | 27.15 | 488.7
16.2.4 | ED-49318 | SETOP | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 82 | 27.1 | 34.61 | 2838.02
16.2.5 | ED-49319 | SETOP | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 13 | 44.79 | 57.2 | 743.6
16.2.6 | ED-49320 | SETOP | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m | 30 | 46.19 | 58.98 | 1769.4
16.2.7 | 95795 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 5 | 32.78 | 41.86 | 209.3
16.2.8 | 95808 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 5 | 27.86 | 35.58 | 177.9
16.2.9 | 9932 | ORSE | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 4 | 27.4 | 34.99 | 139.96
16.2.10 | 95801 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 1 | 39.77 | 50.79 | 50.79
16.2.11 | 8441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 50 | 5.49 | 7.01 | 350.5
16.2.12 | 12140 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4 | 5.71 | 7.29 | 29.16
16.2.13 | 9427 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un | 4 | 5.51 | 7.04 | 28.16
16.2.14 | 9924 | ORSE | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 15 | 1.05 | 1.34 | 20.1
16.2.15 | 344 | ORSE | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 2 | 1.65 | 2.11 | 4.22
16.2.16 | 346 | ORSE | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 1 | 3.84 | 4.9 | 4.9
16.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 15 | 21.87 | 27.93 | 418.95
16.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 35.39 | 45.19 | 90.38
16.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 1 | 38.87 | 49.64 | 49.64
16.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 16 | 15.56 | 19.87 | 317.92
16.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 7 | 13.39 | 17.1 | 119.7
16.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
16.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 190 | 4.14 | 5.29 | 1005.1
16.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 820 | 6.43 | 8.21 | 6732.2
16.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m | 14 | 23.36 | 29.83 | 417.62
16.3.4 | ED-48981 | SETOP | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 41 | 39.7 | 50.7 | 2078.7
16.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
16.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 4 | 28.91 | 36.92 | 147.68
16.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 1 | 31.01 | 39.6 | 39.6
16.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 7 | 27.554 | 35.19 | 246.33
16.4.4 | 13656 | ORSE | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 1 | 80.18 | 102.39 | 102.39
16.4.5 | 619 | ORSE | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 6 | 497.07 | 634.76 | 3808.56
16.4.6 | 13537 | ORSE | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 20 | 237.09 | 302.76 | 6055.2
[5 empty] | Subtotal |  |  | 32128.92
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
17.1 | - | COMP. 02 | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un | 7 | 479.8 | 612.7 | 4288.9
17.2 | ED-51054 | SETOP | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 1 | 284.18 | 362.9 | 362.9
17.3 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 39.2 | 65.94 | 84.21 | 3301.03
17.4 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 126.32 | 85.65 | 109.38 | 13816.88
17.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 21 | 18.41 | 23.51 | 493.71
17.6 | C2457 | SEINFRA | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 7 | 15.06 | 19.23 | 134.61
17.7 | 9048 | ORSE | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 7 | 52.57 | 67.13 | 469.91
17.8 | - | MERCADO | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 7 | 21.45 | 27.39 | 191.73
[5 empty] | Subtotal |  |  | 23059.67
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 |  |  | GERAL
18.1.1 | ED-21631 | SETOP | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 2.5 | 380.74 | 486.2 | 1215.5
18.1.2 | 103769 | SINAPI | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 1 | 3032.48 | 3872.48 | 3872.48
18.1.3 | ED-49569 | SETOP | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 1 | 4558.82 | 5821.61 | 5821.61
18.1.4 | ED-49572 | SETOP | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 1 | 766.91 | 979.34 | 979.34
18.1.5 | 99855 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 9.6 | 109.32 | 139.6 | 1340.16
18.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO
18.2.1 | 102363 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 201 | 169.49 | 216.44 | 43504.44
18.2.2 | 8523 | ORSE | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 4 | 1331.53 | 1700.36 | 6801.44
[5 empty] | Subtotal |  |  | 63534.97
19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
19.1 | 99807 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 296.01 | 1.45 | 1.85 | 547.62
19.2 | ED-50272 | SETOP | Limpeza de vidro comum | m² | 21.9 | 6.49 | 8.29 | 181.55
19.3 | 99804 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 64.91 | 4.69 | 5.99 | 388.81
19.4 | ED-50266 | SETOP | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 676.67 | 6.95 | 8.88 | 6008.83
19.5 | 00005/ORSE | ORSE | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 1 | 2087.91 | 2666.26 | 2666.26
[5 empty] | Subtotal |  |  | 9793.07
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  | 1224827.37
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Quadra coberta com vestiário. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.
____________________________________________________
CAMILLA TAVARES MURTA ALVES
DIRETORA DE ARQUITETURA
CAU/MG: A259887-6

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |  | DATA: | 2024-10-17
ENDEREÇO: ESCOLA PREFEITO HÉLIO CARNEIRO - RUA GERALDO DIAS CORREA - DISTRITO DE ALTO BELO - BOCAIUVA/MG |  | SETOP 04/24 | ORSE 07/24
|  | SINAPI 07/24 | SEINFRA 09/24 | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | TOTAL
Item | Descrição | PESO% | Pr. Total | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.072% | 25378.1 | 100% | 25378.1 | [22 empty] | 100% | 25378.1
0
02. | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 0.1058% | 1296.23 | 100% | 1296.23 | [22 empty] | 100% | 1296.23
03. | INFRAESTRUTURA | 0% | 0 | [24 empty] | 0% | 0
04. | SUPERESTRUTURA | 16.42% | 201151.098 | 5% | 10057.5549 | 40% | 80460.4392 | 55% | 110633.1039 | [18 empty] | 100% | 201151.098
05. | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 3.852% | 47177.79 |  |  |  |  | 20% | 9435.558 | 30% | 14153.337 | 50% | 23588.895 | [14 empty] | 100% | 47177.79
06. | ESQUADRIAS | 1.949% | 23870.31 | [10 empty] | 50% | 11935.155 | 50% | 11935.155 | [10 empty] | 100% | 23870.31
07. | SISTEMAS DE COBERTURA | 29.52% | 361595.46 | [6 empty] | 20% | 72319.092 | 30% | 108478.638 | 30% | 108478.638 | 20% | 72319.092 | [10 empty] | 100% | 361595.46
08. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.346% | 16485.32 |  |  |  |  | 10% | 1648.532 | 40% | 6594.128 | 50% | 8242.66 | [14 empty] | 100% | 16485.32
09. | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 7.516% | 92052.99 | [8 empty] | 5% | 4602.6495 | 30% | 27615.897 | 45% | 41423.8455 | 20% | 18410.598 | [8 empty] | 100% | 92052.99
10. | SISTEMAS DE PISOS | 11.44% | 140143.34 | [12 empty] | 10% | 14014.334 | 20% | 28028.668 | 40% | 56057.336 | 30% | 42043.002 |  |  |  |  | 100% | 140143.34
11. | PINTURAS E ACABAMENTOS | 11.63% | 142431.27 | [18 empty] | 5% | 7121.5635 | 55% | 78337.1985 | 40% | 56972.508 | 100% | 142431.27
12. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0.7122% | 8723.79 |  |  |  |  | 10% | 872.379 | 40% | 3489.516 | 50% | 4361.895 | [14 empty] | 100% | 8723.79
13. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1.263% | 15464.53 | [6 empty] | 50% | 7732.265 | 50% | 7732.265 | [14 empty] | 100% | 15464.53
14. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0.5041% | 6174.47 | [20 empty] | 50% | 3087.235 | 50% | 3087.235 | 100% | 6174.47
15. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 1.104% | 13521.64 | [20 empty] | 20% | 2704.328 | 80% | 10817.312 | 100% | 13521.64
16. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 0.06894% | 844.4 | [16 empty] | 100% | 844.4 | [6 empty] | 100% | 844.4
17. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V | 2.623% | 32128.92 | [14 empty] | 10% | 3212.892 | 35% | 11245.122 | 15% | 4819.338 | 35% | 11245.122 | 5% | 1606.446 | 100% | 32128.92
18. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 1.883% | 23059.67 | [18 empty] | 50% | 11529.835 | 50% | 11529.835 |  |  | 100% | 23059.67
19. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5.187% | 63534.97 | [14 empty] | 35% | 22237.2395 | 30% | 19060.491 | 20% | 12706.994 | 5% | 3176.7485 | 10% | 6353.497 | 100% | 63534.97
20. | SERVIÇOS FINAIS | 0.7995% | 9793.07 | [20 empty] | 50% | 4896.535 | 50% | 4896.535 | 100% | 9793.07
| TOTAL DA PLANILHA: | 100% | 1224827.368 | 2.999% | 36731.8849 | 6.569% | 80460.4392 | 10.01% | 122589.5729 | 8.515% | 104288.338 | 12.82% | 157007.0025 | 12.09% | 148029.69 | 11.41% | 139692.4265 | 5.869% | 71889.3975 | 7.12% | 87207.349 | 6.386% | 78220.7325 | 9.387% | 114977.002 | 6.836% | 83733.533 | 100% | 1224827.368
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 2.999% | 36731.8849 | 9.568% | 117192.3241 | 19.58% | 239781.897 | 28.09% | 344070.235 | 40.91% | 501077.2375 | 53% | 649106.9275 | 64.4% | 788799.354 | 70.27% | 860688.7515 | 77.39% | 947896.1005 | 83.78% | 1026116.833 | 93.16% | 1141093.835 | 100% | 1224827.368
BOCAIUVA, 11 DE AGOSTO DE 2025
|  | CAMILLA TAVARES MURTA ALVES |  |  | Prefeitura Municipal de Bocaiúva Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG
CAU/MG: A259887-6

## Composição BDI
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
OBJETO: | Retomada da obra de construção da Quadra Escolar com Cobertura da Escola Municipal Prefeito Hélio Carneiro – Distrito de Alto Belo.
DATA: | 2025-08-11
Quadro de Composição do BDI
Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:
Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 5%
Itens |  | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  | L | 6.26% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 2.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU |  | BDI PAD | 21.57% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) |  | BDI DES | 27.7% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
[5 empty] | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios |  | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC |  | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios |  | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios |  | R | Construção e Reforma de Edifícios-R |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios |  | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios |  | L | Construção e Reforma de Edifícios-L |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios |  | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC |  | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG |  | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R |  | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF |  | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L |  | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R |  | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD |  | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC |  | 5.29% | 5.92% | 7.93%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG |  | 0.25% | 0.51% | 0.56%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R |  | 1% | 1.48% | 1.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF |  | 1.01% | 1.07% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L |  | 8% | 8.31% | 9.51%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD |  | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC |  | 4% | 5.52% | 7.85%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG |  | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R |  | 1.46% | 2.32% | 3.16%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF |  | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L |  | 7.14% | 8.4% | 10.43%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD |  | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | AC | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-AC |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | SG | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-SG |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | R | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-R |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | DF | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-DF |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | L | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-L |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD |  | 20% | 25% | 30%
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
_________________________________________________
CAMILLA TAVARES MURTA ALVES
CAU/MG: A259887-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000

## QCOB VEST - 110V_SAPATAS (2) (hidden)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário - opção 110V com sapatas
Data de preço: janeiro/2016 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária | [7 empty] | 27.7%
Quadra coberta com vestiário - 220V com sapatas
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 304.07 | 388.3 | 3883
1.2 | 98458 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 312.4 | 84.25 | 107.59 | 33611.12
1.3 | C2850 | SEINFRA | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 1676.69 | 2141.13 | 2141.13
1.4 | ED-50151 | SETOP | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 1155.03 | 1474.97 | 1474.97
1.5 | ED-50150 | SETOP | Instalação provisória de água | un | 1 | 387.1 | 494.33 | 494.33
1.6 | ED-31745 | SETOP | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 740.73 | 945.91 | 945.91
1.7 | ED-50135 | SETOP | Barracão provisório para depósito | m² | 20 | 565.19 | 721.75 | 14435
1.8 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 785 | 7.15 | 9.13 | 7167.05
1.9 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 49 | 69.56 | 88.83 | 4352.67
1.10 | ED-50703 | SETOP | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 1230 | 2.19 | 2.8 | 3444
[5 empty] | Subtotal |  |  | 71949.18
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | ED-51096 | SETOP | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ | 154.94 | 45.11 | 57.61 | 8926.09
2.2 | ED-51108 | SETOP | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 83.25 | 63.2 | 80.71 | 6719.11
2.3 | ED-51096 | SETOP | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 114.83 | 45.11 | 57.61 | 6615.36
2.4 | ED-51094 | SETOP | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 62.89 | 12.06 | 15.4 | 968.51
2.5 | ED-51096 | SETOP | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 22.5 | 45.11 | 57.61 | 1296.23
[5 empty] | Subtotal |  |  | 24525.3
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS
3.1.1 | ED-49812 | SETOP | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 3.77 | 556.91 | 711.17 | 2681.11
3.1.2 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 63.02 | 61.31 | 78.29 | 4933.84
3.1.3 | ED-48295 | SETOP | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1094.27 | 11.38 | 14.53 | 15899.74
3.1.4 | ED-48297 | SETOP | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 54.91 | 11.31 | 14.44 | 792.9
3.1.5 | ED-49805 | SETOP | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 15.63 | 712.9 | 910.37 | 14229.08
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | ED-49812 | SETOP | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 2.58 | 556.91 | 711.17 | 1834.82
3.2.2 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 139.57 | 61.31 | 78.29 | 10926.94
3.2.3 | ED-48295 | SETOP | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 389.64 | 11.38 | 14.53 | 5661.47
3.2.4 | ED-48297 | SETOP | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 137.73 | 11.31 | 14.44 | 1988.82
3.2.5 | ED-49805 | SETOP | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 10.05 | 712.9 | 910.37 | 9149.22
[5 empty] | Subtotal |  |  | 68097.94
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 126.72 | 173.51 | 221.57 | 28077.35
4.1.2 | ED-48295 | SETOP | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 428.55 | 11.38 | 14.53 | 6226.83
4.1.3 | ED-48297 | SETOP | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 127.36 | 11.31 | 14.44 | 1839.08
4.1.4 | ED-49805 | SETOP | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 8.52 | 712.9 | 910.37 | 7756.35
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
4.2.1 | ED-31564 | SETOP | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 155.73 | 68.59 | 87.59 | 13640.39
4.2.2 | ED-48295 | SETOP | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1946.45 | 11.38 | 14.53 | 28281.92
4.2.3 | ED-48297 | SETOP | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 240.18 | 11.31 | 14.44 | 3468.2
4.2.4 | ED-49805 | SETOP | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 10.71 | 712.9 | 910.37 | 9750.06
4.2.5 | 101964 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² | 84.33 | 186.14 | 237.7 | 20045.24
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS
4.3.1 | ED-49644 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 111.8 | 54.25 | 69.28 | 7745.5
4.3.2 | ED-48295 | SETOP | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.39 | 11.38 | 14.53 | 1967.22
4.3.3 | ED-48297 | SETOP | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 95.93 | 11.31 | 14.44 | 1385.23
4.3.4 | ED-49805 | SETOP | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.59 | 712.9 | 910.37 | 5999.34
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA
4.4.1 | ED-49644 | SETOP | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 10.8 | 54.25 | 69.28 | 748.22
4.4.2 | 100324 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 33.83 | 204.31 | 260.9 | 8826.25
4.4.3 | 3637 | ORSE | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² | 1001.47 | 22.57 | 28.82 | 28862.37
4.4.4 | ED-49805 | SETOP | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 27.07 | 712.9 | 910.37 | 24643.72
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.5.1 | 105022 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 33.9 | 22.4 | 28.6 | 969.54
[5 empty] | Subtotal |  |  | 200232.81
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO
5.1.1 | ED-48208 | SETOP | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 134.72 | 147.76 | 188.69 | 25420.32
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | ED-48231 | SETOP | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 259.22 | 47.5 | 60.66 | 15724.29
5.2.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 69.4 | 26.87 | 34.31 | 2381.11
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS
5.3.1 | 103329 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 148.08 | 85.75 | 109.5 | 16214.76
[5 empty] | Subtotal |  |  | 59740.48
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2 | 1002.73 | 1280.49 | 2560.98
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 1 | 1075.28 | 1373.13 | 1373.13
6.1.3 | ED-49607 | SETOP | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 4 | 917.63 | 1171.81 | 4687.24
6.1.4 | ED-49604 | SETOP | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 2 | 783.62 | 1000.68 | 2001.36
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | C1898 | SEINFRA | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 11.6 | 195.9 | 250.16 | 2901.86
6.2.2 | 10045 | ORSE | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 4.3 | 32.51 | 41.52 | 178.54
6.2.3 | 100705 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 6 | 81.94 | 104.64 | 627.84
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 | ED-50954 | SETOP | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 10.8 | 459.79 | 587.15 | 6341.22
6.3.2 | 97040 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 2.08 | 16.99 | 21.7 | 45.14
6.4 |  |  | VIDROS
6.4.1 | 9718 | ORSE | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 4.32 | 571.54 | 729.86 | 3153
[5 empty] | Subtotal |  |  | 23870.31
1
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 94213 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 1030.4 | 56.73 | 72.44 | 74642.18
7.2 | ED-20573 | SETOP | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 980.4 | 229.2 | 292.69 | 286953.28
[5 empty] | Subtotal |  |  | 361595.46
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 265.61 | 42.28 | 53.99 | 14340.28
8.2 | 97113 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 676.67 | 2.48 | 3.17 | 2145.04
[5 empty] | Subtotal |  |  | 16485.32
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 803.09 | 7.46 | 9.53 | 7653.45
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 84.33 | 6.37 | 8.13 | 685.6
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 743.93 | 33.49 | 42.77 | 31817.89
9.4 | ED-50761 | SETOP | Reboco de parede com argamassa traço 1:2:8, espessura 2cm | m² | 445.04 | 33.02 | 42.17 | 18767.34
9.5 | ED-50761 | SETOP | Reboco de teto com argamassa traço 1:2:8, espessura 2cm | m² | 84.33 | 33.02 | 42.17 | 3556.2
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² | 140.33 | 7.46 | 9.53 | 1337.34
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² | 140.33 | 6.37 | 8.13 | 1140.88
9.8 | ED-50761 | SETOP | Reboco de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² | 140.33 | 33.02 | 42.17 | 5917.72
9.9 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 210.5 | 62.33 | 79.6 | 16755.8
9.10 | ED-50722 | SETOP | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 85.51 | 58.56 | 74.78 | 6394.44
[5 empty] | Subtotal |  |  | 94026.66
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 99 | ORSE | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 64.91 | 25.35 | 32.37 | 2101.14
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 64.91 | 39.86 | 50.9 | 3303.92
10.1.3 | - | COMP. 01 | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 8cm | m² | 676.67 | 130.69 | 166.89 | 112929.46
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 64.91 | 49.12 | 62.73 | 4071.8
10.1.5 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 2.7 | 87.86 | 112.2 | 302.94
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | ED-51145 | SETOP | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² | 195.79 | 60.72 | 77.54 | 15181.56
10.2.2 | ED-48313 | SETOP | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ | 1.82 | 540.68 | 690.45 | 1256.62
10.2.3 | ED-50586 | SETOP | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 5.85 | 133.31 | 170.24 | 995.9
[5 empty] | Subtotal |  |  | 140143.34
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | ED-50478 | SETOP | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 529.37 | 16.4 | 20.94 | 11085.01
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 445.04 | 12.17 | 15.54 | 6915.92
11.3 | 88488 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 84.33 | 14.28 | 18.24 | 1538.18
11.4 | ED-9934 | SETOP | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² | 483.8 | 50.93 | 65.04 | 31466.35
11.5 | 102504 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m | 275.6 | 9.08 | 11.6 | 3196.96
11.6 | ED-50487 | SETOP | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² | 366.82 | 28.03 | 35.79 | 13128.49
11.7 | ED-50497 | SETOP | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 567.82 | 36.8 | 46.99 | 26681.86
11.8 | ED-50497 | SETOP | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 1030.4 | 36.8 | 46.99 | 48418.5
[5 empty] | Subtotal |  |  | 142431.27
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 12 | 9.7 | 12.39 | 148.68
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 42 | 4.89 | 6.24 | 262.08
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 28 | 9.75 | 12.45 | 348.6
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 30 | 14.94 | 19.08 | 572.4
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 36 | 16.53 | 21.11 | 759.96
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 15 | 7.74 | 9.88 | 148.2
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 7.41 | 9.46 | 75.68
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 12.83 | 16.38 | 98.28
12.1.9 | 103951 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 13.43 | 17.15 | 68.6
12.1.10 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 18 | 11.69 | 14.93 | 268.74
12.1.11 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 12.61 | 16.1 | 64.4
12.1.12 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 26.86 | 34.3 | 68.6
12.1.13 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 8 | 6.5 | 8.3 | 66.4
12.1.14 | 89385 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 8.63 | 11.02 | 44.08
12.1.15 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 11.76 | 15.02 | 60.08
12.1.16 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0
12.1.17 | 103958 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 8.93 | 11.4 | 22.8
12.1.18 | 103964 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 7.31 | 9.33 | 37.32
12.1.19 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 10.77 | 13.75 | 82.5
12.1.20 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 31.94 | 40.79 | 81.58
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 1 | 52.7 | 67.3 | 67.3
12.2.2 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 2 | 141.4 | 180.57 | 361.14
12.2.3 | ED-49995 | SETOP | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un | 2 | 171.98 | 219.62 | 439.24
12.2.4 | ED-49993 | SETOP | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un | 2 | 143.52 | 183.28 | 366.56
12.2.5 | ED-49991 | SETOP | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 114.05 | 145.64 | 291.28
12.2.6 | ED-49989 | SETOP | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 2 | 86.62 | 110.61 | 221.22
12.2.7 | ED-49965 | SETOP | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 8 | 86.92 | 111 | 888
12.2.8 | 94656 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 12 | 3.07 | 3.92 | 47.04
12.2.9 | 94658 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 | 4.63 | 5.91 | 23.64
12.2.10 | 94660 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 | 7.36 | 9.4 | 37.6
12.2.11 | 94662 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 | 9.67 | 12.35 | 49.4
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 10 | 10.57 | 13.5 | 135
12.2.13 | ED-49845 | SETOP | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 21.67 | 27.67 | 83.01
12.2.14 | ED-49848 | SETOP | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 51.4 | 65.64 | 131.28
12.2.15 | 1430 | ORSE | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 1 | 1766.66 | 2256.02 | 2256.02
[5 empty] | Subtotal |  |  | 8676.71
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 47.5 | 19.39 | 24.76 | 1176.1
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 21.5 | 24.65 | 31.48 | 676.82
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 36 | 34.34 | 43.85 | 1578.6
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 9.44 | 12.05 | 84.35
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 24.86 | 31.75 | 190.5
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 10 | 9.23 | 11.79 | 117.9
13.1.7 | 89785 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 24.02 | 30.67 | 184.02
13.1.8 | 1074 | ORSE | Bucha de redução PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 10.72 | 13.69 | 82.14
13.1.9 | 104345 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 38.86 | 49.62 | 248.1
13.1.10 | 89834 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 48.06 | 61.37 | 306.85
13.1.11 | 1537 | ORSE | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 36.13 | 46.14 | 46.14
13.1.12 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 16 | 11.23 | 14.34 | 229.44
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
13.2.1 | ED-50007 | SETOP | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 79.38 | 101.37 | 608.22
13.2.2 | ED-49883 | SETOP | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 2 | 488.56 | 623.89 | 1247.78
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 17.2 | 21.96 | 131.76
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 8 | 12.4 | 15.83 | 126.64
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 8 | 22.93 | 29.28 | 234.24
13.2.6 | 3677 | ORSE | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 8 | 20.51 | 26.19 | 209.52
13.2.7 | - | COMP. 04 | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 1 | 4158.6469 | 5310.59 | 5310.59
13.2.8 | 98052 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 1 | 2094.61 | 2674.82 | 2674.82
[5 empty] | Subtotal |  |  | 15464.53
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.1 | 9800 | ORSE | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 76.4 | 54.79 | 69.97 | 5345.71
14.2 | 9919 | ORSE | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 33.37 | 42.61 | 340.88
14.3 | 100324 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ | 1.87 | 204.31 | 260.9 | 487.88
[5 empty] | Subtotal |  |  | 6174.47
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 95469 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un | 6 | 308.32 | 393.72 | 2362.32
15.2 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un | 6 | 384.86 | 491.47 | 2948.82
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 6 | 145.06 | 185.24 | 1111.44
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 2 | 276.39 | 352.95 | 705.9
15.5 | ED-50316 | SETOP | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 2 | 157.87 | 201.6 | 403.2
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 8 | 77.3 | 98.71 | 789.68
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 2 | 101.48 | 129.59 | 259.18
15.8 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un | 6 | 93.52 | 119.43 | 716.58
15.9 | 95544 | SINAPI | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 6 | 40.36 | 51.54 | 309.24
15.10 | ED-48182 | SETOP | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 4 | 65.65 | 83.84 | 335.36
15.11 | 95547 | SINAPI | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 4 | 49.03 | 62.61 | 250.44
15.12 | 100849 | SINAPI | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 6 | 43.6 | 55.68 | 334.08
15.13 | 100875 | SINAPI | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 2 | 1172.83 | 1497.7 | 2995.4
[5 empty] | Subtotal |  |  | 13521.64
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
16.1 | ED-50193 | SETOP | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 2 | 214.54 | 273.97 | 547.94
16.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 2 | 18.7 | 23.88 | 47.76
16.3 | - | COMP. 03 | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un | 2 | 61.54 | 78.59 | 157.18
16.4 | ED-50205 | SETOP | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 2 | 19.41 | 24.79 | 49.58
16.5 | ED-50199 | SETOP | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 2 | 16.42 | 20.97 | 41.94
[5 empty] | Subtotal |  |  | 844.4
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 1 | 361.6 | 461.76 | 461.76
17.1.2 | 101879 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 1 | 522.51 | 667.25 | 667.25
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 1 | 106.26 | 135.69 | 135.69
17.1.4 | 93653 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un | 7 | 17.16 | 21.91 | 153.37
17.1.5 | 93655 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 5 | 19.04 | 24.31 | 121.55
17.1.6 | 93656 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 8 | 19.04 | 24.31 | 194.48
17.1.7 | ED-34496 | SETOP | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 2 | 202.71 | 258.86 | 517.72
17.1.8 | C1108 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 1 | 308.6 | 394.08 | 394.08
17.1.9 | 9042 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 4 | 79.6 | 101.65 | 406.6
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 28 | 9.01 | 11.51 | 322.28
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 18 | 11.72 | 14.97 | 269.46
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 18 | 21.26 | 27.15 | 488.7
17.2.4 | ED-49318 | SETOP | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 82 | 27.1 | 34.61 | 2838.02
17.2.5 | ED-49319 | SETOP | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 13 | 44.79 | 57.2 | 743.6
17.2.6 | ED-49320 | SETOP | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m | 30 | 46.19 | 58.98 | 1769.4
17.2.7 | 95795 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 5 | 32.78 | 41.86 | 209.3
17.2.8 | 95808 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 5 | 27.86 | 35.58 | 177.9
17.2.9 | 9932 | ORSE | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 4 | 27.4 | 34.99 | 139.96
17.2.10 | 95801 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 1 | 39.77 | 50.79 | 50.79
17.2.11 | 8441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 50 | 5.49 | 7.01 | 350.5
17.2.12 | 12140 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4 | 5.71 | 7.29 | 29.16
17.2.13 | 9427 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un | 4 | 5.51 | 7.04 | 28.16
17.2.14 | 9924 | ORSE | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 15 | 1.05 | 1.34 | 20.1
17.2.15 | 344 | ORSE | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 2 | 1.65 | 2.11 | 4.22
17.2.16 | 346 | ORSE | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 1 | 3.84 | 4.9 | 4.9
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 15 | 21.87 | 27.93 | 418.95
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 35.39 | 45.19 | 90.38
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 1 | 38.87 | 49.64 | 49.64
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 16 | 15.56 | 19.87 | 317.92
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 7 | 13.39 | 17.1 | 119.7
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 190 | 4.14 | 5.29 | 1005.1
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 820 | 6.43 | 8.21 | 6732.2
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m | 14 | 23.36 | 29.83 | 417.62
17.3.4 | ED-48981 | SETOP | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 41 | 39.7 | 50.7 | 2078.7
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 4 | 28.91 | 36.92 | 147.68
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 1 | 31.01 | 39.6 | 39.6
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 7 | 27.554 | 35.19 | 246.33
17.4.4 | 13656 | ORSE | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 1 | 80.18 | 102.39 | 102.39
17.4.5 | 619 | ORSE | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 6 | 497.07 | 634.76 | 3808.56
17.4.6 | 13537 | ORSE | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 20 | 237.09 | 302.76 | 6055.2
[5 empty] | Subtotal |  |  | 32128.92
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
18.1 | - | COMP. 02 | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un | 7 | 479.8 | 612.7 | 4288.9
18.2 | ED-51054 | SETOP | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 1 | 284.18 | 362.9 | 362.9
18.3 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 39.2 | 65.94 | 84.21 | 3301.03
18.4 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 126.32 | 85.65 | 109.38 | 13816.88
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 21 | 18.41 | 23.51 | 493.71
18.6 | C2457 | SEINFRA | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 7 | 15.06 | 19.23 | 134.61
18.7 | 9048 | ORSE | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 7 | 52.57 | 67.13 | 469.91
18.8 | - | MERCADO | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 7 | 21.45 | 27.39 | 191.73
[5 empty] | Subtotal |  |  | 23059.67
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 |  |  | GERAL
19.1.1 | ED-21631 | SETOP | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 2.5 | 380.74 | 486.2 | 1215.5
19.1.2 | 103769 | SINAPI | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 1 | 3032.48 | 3872.48 | 3872.48
19.1.3 | ED-49569 | SETOP | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 1 | 4558.82 | 5821.61 | 5821.61
19.1.4 | ED-49572 | SETOP | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 1 | 766.91 | 979.34 | 979.34
19.1.5 | 99855 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 9.6 | 109.32 | 139.6 | 1340.16
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO
19.2.1 | 102363 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 201 | 169.49 | 216.44 | 43504.44
19.2.2 | 8523 | ORSE | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 4 | 1331.53 | 1700.36 | 6801.44
[5 empty] | Subtotal |  |  | 63534.97
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
20.1 | 99807 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 296.01 | 1.45 | 1.85 | 547.62
20.2 | ED-50272 | SETOP | Limpeza de vidro comum | m² | 21.9 | 6.49 | 8.29 | 181.55
20.3 | 99804 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 64.91 | 4.69 | 5.99 | 388.81
20.4 | ED-50266 | SETOP | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 676.67 | 6.95 | 8.88 | 6008.83
20.5 | 00005/ORSE | ORSE | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 1 | 2087.91 | 2666.26 | 2666.26
[5 empty] | Subtotal |  |  | 9793.07
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  | 1376296.45
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Quadra coberta com vestiário. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## COMPOSIÇÕES
COMP. 01 |  | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | UNIDADE
CODIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR | TOTAL
|  | MATED-29524 TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-138 ( DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM¦TRAMA: 100X100MM¦TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR¦PESO: 2,20KG/M2) | M² | 1.1 | 21.31 | 23.441
|  | MATED-9039 CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 15,0MPA¦BRITA: 0 E 1¦ SLUMP: 60+-10) | M³ | 0.1 | 557.44 | 55.744
ED-48324 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | m³ | 0.08 | 98.24 | 7.8592
ED-51107 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.53 | 18.53
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.29 | 12.645
ED-50619 | SETOP | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | M² | 1 | 12.47 | 12.47
|  | TOTAL: |  |  | 130.6892
COMP. 02 |  | ATERRAMENTO COMPLETO COM HASTE DE COBRE DE ALTA CAMADA, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 3/4", COMPRIMENTO DE 240CM, INCLUSIVE, CABO CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA HASTE | UNIDADE
CODIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR | TOTAL
|  | MATED-11477 HASTE PARA ATERRAMENTO COPPERWELD (DIÂMETRO: 3/4"¦COMPRIMENTO: 240CM¦ MATERIAL DO NÚCLEO: AÇO (SAE 1010/1020)¦ REVESTIMENTO: COBRE ELETROLÍTICO¦TIPO: ALTA CAMADA) | UNIDADE | 1 | 155.7 | 155.7
|  | MATED-12520 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO (DIÂMETRO: 5/8"-3/4"¦DIÂMETRO DO CONDUTOR: 10-50MM2) | UNIDADE | 1 | 9.69 | 9.69
|  | MATED-5539 CAIXA DE INSPEÇÃO (MATERIAL: POLIPROPILENO¦COR: PRETA¦DIÂMETRO*: 300MM¦ COMPRIMENTO*: 300MM¦TAMPA: NÃO INCLUSO¦ APLICAÇÃO: INSPEÇÃO DE ESGOTO OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)* VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS | UNIDADE | 1 | 30.95 | 30.95
|  | MATED-5551 TAMPA (MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦ DIÂMETRO*: 300MM¦APLICAÇÃO: INSPEÇÃO ELÉTRICA OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS | UNIDADE | 1 | 69.47 | 69.47
ED-49134 | SETOP | CABO DE COBRE NU # 25 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 1 | 25.74 | 25.74
ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.054 | 20.83 | 84.4448
ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.05 | 25.63 | 103.8015
|  | TOTAL: |  |  | 479.7963
COMP. 03 |  | MARCAÇÃO DE PISO PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR DIMENSOES 100X100 CM | UNIDADE
CODIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR | TOTAL
I2084 | SEINFRA | TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) | L | 0.3 | 12.22 | 3.666
ED-50365 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 22.11 | 17.688
ED-50382 | SETOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 26.79 | 40.185
|  | TOTAL: |  |  | 61.539
COMP. 04 |  | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS DM= 1,50M H=3,00M | UNIDADE
CODIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR | TOTAL
ED-49813 | SETOP | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M³ | 0.53 | 222.4 | 117.872
ED-51105 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M³ | 5.3 | 6.95 | 36.835
ED-48228 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 14.13 | 195.54 | 2762.9802
ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.14 | 25.29 | 787.5306
ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.47 | 18.53 | 453.4291
|  | TOTAL: |  |  | 4158.6469